НАЦРТ

Програма развоја туризма са акционим планом општине Блаце 2026-2029

Блаце, октобар 2025. године

Нацрт Програма развоја туризма са акционим планом општине Блаце 2026-2029 године израдила је Агенција за консалтинг и менаџмент „Саветник у туризму“ из Београда уз помоћ радне групе са локалног нивоа у саставу:

- Љубодраг Красић, руководилац Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине (координатор)

- Драгана Раденковић, руководилац Одељења органа општине и друштвених делатности (члан)

- Милош Чолић, саветник у Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај (члан)

САДРЖАЈ

СКРАЋЕНИЦЕ	4

УВОД	5

1.	МЕТОДОЛОГИЈА	6

2.	ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ	8

2.1.	Институционални оквир	8

2.2.	Регулаторни оквир	10

3.	ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И АНАЛИЗА РЕСУРСНЕ ОСНОВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ	13

3.1.	Географске, демографске и климатске карактеристике	13

3.2.	Природно наслеђе	16

3.3.	Културно историјско наслеђе	19

3.4.	Саобраћајна и комунална инфраструктура	25

3.5.	Степен привредног развоја	27

4.	АНАЛИЗА СТАЊА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ КАО МИКРО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ	29

4.1.	Кључни показатељи туристичког промета на територији општине Блаце	29

4.2.	Анализа понуде туристичко – угоститељских објеката за смештај	30

5.	SWOT АНАЛИЗА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ	31

6.	ДЕФИНИСАЊЕ И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И ТУРИСТИЧКИХ ТРЖИШТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ	35

6.1.	Приоритетне активности на развоју туристичких производа	35

6.2.	Манифестације	37

6.3.	Рурални туризам	42

6.4.	Културно тематске руте	43

6.5.	Специјална интересовања	44

6.6.	Транзитни и Здравствени туризам	47

7.	ВИЗИЈА, МИСИЈА И РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ	49

7.1. Стратешки и оперативни циљеви развоја туризма	49

8.	РАЗВОЈНИ МОДЕЛ И ПРОЈЕКЦИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БЛАЦЕ	52

8.1. План конкурентности са предлогом кључних инвестиционих пројеката	52

8.2. Кључни инвестициони пројекти на територији општине Блаце	53

9.	МОДЕЛ УПРАВЉАЊА	54

ЗАКЉУЧАК	57

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 2026-2029. ГОДИНЕ	59

ПОПИС СЛИКА И ТАБЕЛА	69

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА	70

ОБЈАВЉИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ	Error! Bookmark not defined.

# СКРАЋЕНИЦЕ

АПР -	Агенција за привредне регистре

ЕУ - Европска унија

ГОП - Географска ознака порекла

ГИС – Географски информациони систем

GSTC -  Глобални савет за одрживи туризам (Global Sustainale Tourism Council)

ИКТ – Информационо комуникационе технологије

ЈКП – Јавно комунално предузеће

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

ЈП – Јавно предузеће

ЛТО – Локална туристичка организација

МТО – Министарство туризма и омладине

НВО – Невладина(e) организација(e)

ОГП - Ознака географског порекла

РЗС – Републички завод за статистику

РС – Република Србија

СРП – Специјални резерват природе

СТД – Сеоско туристичко домаћинство

SDG – УН Циљеви одрживог развоја (Sustainable Developmet Goals)

ТОО – Туристичка организација општине

ТОС – Туристичка организација Србије

КЦ - Културни центар

ИДР - Индекс друштвеног развоја

ИКТ – Инфорамцконо комуникационе технологије

УГ – Удружење грађана

УН – Уједињене нације

# УВОД

Стратегијски развој туризма захтева планско управљање туристичким производима, људским ресурсима и привредним гранама комплементарним  туризму. Према Закону о туризму Републике Србије („Службени гласник РС”, број 17/2019), Члан 12, препорукама Министарства туризма и омладине (МТО) Републике Србије и према Плану развоја општине Блаце 2022-2029. године, одлучено је да се припреми Програм развоја туризма са акционим планом општине Блаце 2026-2029. који ће одредити стратешки правац развоја одрживог туризма.

Програм развоја туризма општине Блаце заснован је на Стратегији развоја туризма Републике Србије 2016-2025. године („Службени гласник РС”, број 98/2016), као и осталим стратешким документима на националном и локалном нивоу.

Стратешки циљеви развоја туризма општине Блаце засновани су на Циљевима одрживог развоја УН (Sustainable Tourism Goals-SDG). У складу са тим, осмишљене су и предложене активности како би се креирала атрактивна туристичка понуда заснована на природном и културном наслеђу, у циљу генерисања посебних искустава и доживљаја потенцијалних туриста и посетилаца. Тиме се подиже свест заинтересованих страна на локалном нивоу о значају одрживог развоја туризма са економског, социолошког и културолошког аспекта.

По прикупљеним понудама на јавној набавци за израду Програма развоја туризма од стране локалне самоуправе, израда овог стратешког документа поверена је Агенцији за консалтинг и менаџмент „Саветник у туризму“ из Београда. Ова Агенција је у сарадњи са специјализованим стручњацима применила методологију за израду овог документа усаглашену са стратешким документима развоја секторских политика у туризму на националном и европском нивоу, према Правилнику о садржини и начину израде програма развоја туризма („Сл. гласник РС“, број 86/2020).

У Стратегији развоја туризма Републике Србије 2016-2025. општина Блаце се налази унутар шире туристичке дестинације Копаоник, у просторном оквиру планине Копаоник. На овој дестинацији од туристичких производа предвиђен је развој: Екотуризма, Етнотуризма, Религијског туризма, Планинског туризма, Здравственог и spa&wellness туризма, те Специјални интереси, Спортови (зимски), и Кружне туре. Кључни туристички производи блачког краја као потенцијалне микро дестинације, развијаће се у складу са расположивим ресурсима и потенцијалима, а на бази предлога и смерница за одрживи развој туризма у овом документу.

# МЕТОДОЛОГИЈА

Израда Програма развоја туризма са акционим планом општине Блаце 2026 – 2029. године, заснована је на партиципативном приступу свих заинтересованих страна на нивоу локалне заједнице. То је укључивало сарадњу консултантског тима Агенције са изабраном  радном групом на општинском нивоу, која је уз помоћ сарадника из области туризма, економије и културе, као и представника удружења и предузетника допринела креирању овог документа. То указује на њихову спремност да учествују и у реализацији стратешких циљева и са њима усклађеним активностима предложених у овом документу.

Израда овог стратешког документа подразумевала је:

- избор консултантске агенције

- формирање радне групе на локалном нивоу

- претходно обављање теренског обиласка ради упознавања са природним и културним потенцијалима од значаја за туризам општине Блаце

- анализу потенцијала и креирање праваца развоја на бази истраживања туристичке понуде и тражње

- идентификовање примарних и секундарних туристичких производа по којима ће блачки крај као микро туристичка дестинација бити препознатљивија на тржишту

- израду акционог плана активности и предлога за њихову реализацију (имплементацију и мониторинг), уз евалуацију и мерење остварених годишњих циљева и са њима усклађених активности из Акционог плана, као и њихову усклађеност са Циљевима одрживог развоја УН 2030 (SDG).

При спровођењу методологије примењено је више метода и техника истраживања заснованих првенствено на статистичким методама обраде података, као што су:

- анкете (затворени упитници за мерење ставова уз помоћ Ликертове скале код оцењивања тренутног стања и будућег развоја туристичких производа и према одређеним групама испитаника)

- кабинетско истраживање („desk rеsеarch”) стратешких и других докумената општине Блаце, као и научних и стручних радова из области туризма доступних јавности

- обрада истраживачких упитника у циљу испитивања туристичке понуде и тражње, диференцирања кључних туристичких производа и комплементарних садржаја ради унапређења квалитета туристичке понуде

- пројекција даљег раста туризма на бази временских серија о броју долазака и ноћења туриста, као и броја посетилаца на манифестацијама на простору општине Блаце

Методологија израде Програма развоја туризма са акционим планом општине Блаце 2026-2029. године, усклађена је са локалним, националним и европским стратешким документима и усмерена ка јачању сарадње међу заинтересованим странама, охрабривању развоја предузетништва и одрживог развоја целог општинског подручја.

# ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

Плански основ за израду Програма развоја туризма са акционим планом општине Блаце 2026 - 2029. године, дат је у склопу институционалног и регулаторног оквира.

## Институционални оквир

Институционални оквир обухвата надлежности државних органа и институција јавног сектора од значаја за развој туризма на простору општине Блаце.

Министарство туризма и омладине (МТО)  у оквиру Сектора за туризам, између осталог, обавља послове који се односе на: спровођење Закона о туризму (,,Сл. гласник РС“, бр. 17/2019, члан 33.) и Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/2019) и Стратегије развоја туризма РС („Сл. гласник РС“, бр. 98/2016); праћење и анализу системских решења; правну регулативу и мере економске политике; пословање туристичке привреде; предлагање мера у циљу развоја туризма и остале послове приказане на званичној интернет страници МТО. На предлог Сектора за туризам ресорног министарства, Влада је усвојила Стратегију развоја туризма РС 2016-2025. године, Закон о туризму и Закон о угоститељству које прате правилници, уредбе и остала легислатива из области туризма на националном и локалном нивоу. Сектор туристичке инспекције МТО делује превентивно и обавља инспекцијски надзор над применом закона и прописа у области туризма и угоститељства.

Туристичка организација Србије (ТОС) према Закону о туризму обавља послове промоције туризма, као и остале маркетиншке активности, координира активности туристичких организација, привредних и других субјеката у туризму на територији РС.

Туристичка организација регије (РТО) Копаоник обједињује понуду планинског, бањског, културног и туризма посебних интереса. Регион чини шест општина поткопаоничког краја: Рашка, Врњачка Бања, Брус, Александровац, Блаце и Куршумлија. Општина Блаце је чланица од оснивања РТО 2021. године.

Регионална развоја агенција (РРА) ЈУГ основана је 2009. године. Један од њених оснивача је и општина Блаце. Мисија РРА ЈУГ је унапређивање стандарда и квалитета живота свих грађана Нишавског, Пиротског и Топличког округа, кроз стимулисање здравог пословног окружења и стварања нових радних места у циљу побољшања квалитета живота у региону. Један од циљева ове агенције је лидерство у процесу стратешког планирања и развоја региона, уз олакшавање партнерства и сарадње међу представницима из јавног, приватног и цивилног сектора. Улога РРА ЈУГ као водеће снаге у развоју и управљању регионалним пројектима који подстичу социо-економски развој региона, тиче се и спровођења предложених активности и стратешких циљева из овог документа.

Регионална привредна комора (РПК) Ниш: проучава, прати и подстиче развој привреде и предузетништва. РПК организује јавне расправе о предлозима закона и прописа, усаглашава ставове о предлозима закона и других привредних прописа, даје мишљења на предлоге одлука органа ЈЛС, којим се уводе додатна финансијска оптерећења за привреду, прати реализацију иницијатива и извештава привреднике, усклађује међусобне интересе, сарадњу и повезивање привредника, учествује у раду органа ЈЛС на пословима привреде, дефинисању, реализовању и подршци развојних пројеката, у привлачењу инвеститора, организовању привредних скупова и манифестација, припрема пројектне апликације и реализује пројекте ЕУ, међународних организација, фондова, страних и домаћих институција и организација, обавља послове јавних овлашћења и издаје потврде и уверења, анализира потребе привреде, пружа информације, услуге и стручну пословну помоћ,  организује едукацију, стара се о унапређењу рада постојећих и оснивању нових општих удружења предузетника итд.

Од интереса за ширу јавност је да се по званичном усвајању Програма развоја туризма са акционим планом општине Блаце 2026-2029. године, упознају све релевантне институције и организације на националном и регионалном нивоу.

## Регулаторни оквир

Програм развоја туризма са акционим планом општине Блаце се на националном нивоу усаглашава са Стратегијом развоја туризма РС 2016-2025., Законом о туризму, Законом о угоститељству, Законом о планском систему РС („Службени гласник РС”, бр. 30/18), Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржаја појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, бр. 8/2019) и Уредбом о методологији за израду средњорочних планова („Службени гласник РС”, бр. 8/2019) и Правилником о садржини и начину израде програма развоја туризма („Сл. гласник РС“, број 86/2020). Предметни Програм усаглашен је и са кровним документима локалне самоуправе. Компатибилност са наведеним документима приказана је у наставку текста.

У Стратегији развоја туризма Републике Србије 2016 - 2025, општина Блаце се налази унутар шире туристичке дестинације и у просторном оквиру планине Копаоник. Кључне атрактивности ове дестинације су: Културно наслеђе, Центар националне историје и духовности, Природна богатства - НП Копаоник - Ски центар и Бањска места на половима развоја ЈЛС Краљево, Крушевац, Рашка, Брус и Нови Пазар. Међутим, од поменутих туристичких производа у блачком крају до 2029. године треба развити само оне који већ имају солидну основу и могућност бржег развоја без капиталних улагања.

Просторни план општине Блаце наводи следеће потенцијале за развој туризма:

- очувана природна богатства (рељефни облици, чисти планински водотокови, шуме, клисуре, термални извори и врела, културно – историјски споменици и сл.). Ове вредности предуслов су за развој разних видова туризма (планинарење, лов, излетнички, спортско – рекреативни туризам...), који углавном спадају у туризам специјалних интереса.

- Блаце са Блачким језером и започетом градњом угоститељско – туристичких објеката у зони језера и центра, као тренутно најперспективнијим за развој туризма.

- подручја Јастрепца, обронака Копаоника и Јанкове клисуре са њиховим природним и културно – историјским вредностима погодним за рекреативни и излетнички туризам, лов и риболов на чистим планинским водотоцима и др.

- насеља на главним путним правцима (Блаце, Барбатовац,, Чучале, Пребреза, Кашевар, и уз друге путеве: Дрешница, Попова, Врбовац, и др.), која имају перспективу у туризму и погодна су за лоцирање смештајних објеката.

- развој сеоског и ловног туризма и ђачких екскурзија, уз могућност развоја бањског туризма, уколико истраживања геотермалних потенцијала докажу да у зони насеља Дрешница, Врбовац и Претрешња и у подножју планина, има извора термалне лековите воде.

- најзначајније туристичке локалитете, Блачко и Поповачко језеро, Будим бању, Јанкову клисуру, Јастребац и Копаоник, природне вредности (Специјални резерват природе (СРП) Пребреза), археолошка налазишта (Барбатовац, Горња Драгуша, Доње Сварче и др.), црква у Врбовцу и други.

- пратеће садржаје на еколошки чистом простору: производњу еколошки здраве хране, сакупљање и дистрибуцију лековитог биља и израду туристичких сувенира са мотивима из овог краја.

Без обзиром што се туризам до сада није развио у мери како је Просторним планом до 2024. године предвиђено, стратешке правце развоја туризма би и даље требало усмерити према већини предлога из овог Плана како би се ојачао ланац вредности у туризму.

План развоја општине Блаце 2022-2029 у својој визији, препознаје туризам као значајну привредну грану и један од приоритетних циљева. Као најзначајни потенцијали за развој туризма издвајају се: Блачко и Поповачко језеро, Будим Бања, археолошка налазишта (Барбатовац, Горња Драгуша, Доње Сварче и др.). Према подацима Републичког завода за статистику из 2019. године, која је за Србију била рекордна у туризму, у општини Блаце није евидентиран туристички промет, што говори о неразвијености туризма. У угоститељском сектору евидентирано је само четири запослена на 1000 становника, (46 укупно). Као слабости у туризму блачког краја препознати су: неразвијена путна и туристичка инфраструктура, неразвијен сеоски туризам, недовољно искоришћене и промовисане манифестације и непостојање Програма развоја туризма.

Констатује се да би општина требало да донесе Програм развоја туризма у складу са Законом о туризму, како би испланирала развој: туристичке инфра и супраструктуре, туристичких атракција, маркетинга и едукације кадрова. Општина већ више година нема туристичку организацију у складу са Законом о туризму.

Издвајања из локалног буџета за развој туризма су око 2%, углавном за реализацију пројеката. Наглашава се да треба развити политике које промовишу туризам, локалну културу, кључне туристичке производе и отварају нова радна места, те спровести едукацију кадрова и маркетинг активности. Истиче се потреба развоја сеоског, културног и туризма специјалних интереса.

Стратегија развоја пољопривреде општине Блаце 2016-2026 у оквиру Подручја 11. Диверзификација руралне економије и очување културне и природне баштине, дефинише, између осталих и меру у вези са развојем сеоског туризма која укључује развој и очување традиционалних сеоских заната, уз ангажовања сеоских жена (ручни радови) што може да повећа приходе газдинства и омогући самоодрживост. У вези с тим истиче се значај сертификата и промовисања производа са географским ознакама и обезбеђивање средства за развој непољопривредних активности на газдинствима (сеоски туризам, стари и уметнички занати и промоција сеоских туристичких домаћинстава), где би општина покренула иницијативу и подржала реализацију поменутих активности.

# ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И АНАЛИЗА РЕСУРСНЕ ОСНОВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

## Географске, демографске и климатске карактеристике

Туристичко - географски положај Топличког округа (тзв. Топлице) са градом Прокупље и општинама Куршумлија, Житорађа и Блаце, у великој мери предодређује туристичку валоризацију ресурса различите структуре, просторне величине и организације укључујући: географски, туристички и функционални положај, те карактеристике простора и границе округа. На овом простору туристичка кретања се првенствено везују за: Пролом, Луковску и Куршумлијску бању, Споменик природе „Ђавољу Варош'', неолитско насеље „Плочник'' и центре округа, укључујући Блаце са околином.

Општина Блаце површине 306 km² заузима 13,7% укупне територије Топличког округа. Лежи у Топличкој котлини, на источним обронцима Копаоника и југозападним обронцима Јастребца. Захвата северозападни део Топличког басена који је Јанковом клисуром спојен са долином Расине, односно Крушевачким басеном. У саставу општине је 40 насеља (1 градско и 39 руралних). На северу се граничи са територијом града Крушевца, на истоку са градом Прокупље, на југу са општином Куршумлија а на западу са општином Брус. Иако има периферан положај у односу на главне магистралне коридоре, Блаце је раскрсница путева према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу и Прокупљу, што је од значаја за транзитни туризам. Топличка магистрала је на око 12 km од Блаца.

Насеље Блаце лежи на географским координатама од 43о 17' северне географске ширине и 21о 17' источне географске дужине. Смештено је поред реке Блаташнице на око 12 km узводно од њеног ушћа у Расину. Са средњом надморском висином од 395 m, Блаце се сместило на вододелници сливова река Расине и Топлице. Најисточнији део насеља је у сливу Топлице. Градском насељу Блаце гравитирају скоро сва насеља и већина дневних миграната са простора општине. Општински центар Блаце, са свим функцијама централитета, опремљен је инфраструктурним системима градског типа и објектима јавних служби, администрације и управе, снабдевања, привредним и туристичким капацитетима те објектима спорта и рекреације.

Слика број 1. Географски положај Толичког округа

Извор: https://www.toplicki.okrug.gov.rs/geografski-polozaj/

На простору општине Блаце преовладава умерено континентална клима, која са повећањем надморске висине прелази у планинску климу. На такве климатске карактеристике поред спољних фактора, утичу и обележја Топличке котлине, те планинских масива Копаоника и Великог Јастребца.

Континенталну климу овог краја карактеришу средње температуре годишњих доба: 0.6ºС за зиму, 9.0ºС за пролеће, 19.1ºС за лето и 9.3ºС за јесен. На бази дугогодишњих праћења климатских промена према подацима метеоролошке станице у Блацу, најхладнији месец је јануар са просечном дневном температуром од -0.6ºС а најтоплији јули са температуром од 20.8ºС. Годишња амплитуда износи 21.4ºС.

Зиме су хладне, јесен топлија од пролећа, а лета умерено топла. Вегетациони период траје од 220 до 240 дана. Снежни покривач се дуже задржава у вишим деловима. Лета су због веће апсолутне висине и пошумљености знатно свежија, па се жетва обавља 15 до 20 дана касније него у котлинском делу општине.

Просечна годишња количина падавина на подручју Блаца од 628 mm равномерно је током године распоређена. Највеће падавине су крајем пролећа и током јесени. Плувиометријски режим је повољан за пољопривреду. Током вегетационог периода просечно падне 330 mm воде, што погодује ратарској, воћарској и виноградарској производњи. У прва четири месеца године просечне падавине се крећу од 40-50 mm. Мај и јуни су најкишовитији (72-74 mm). Од јула до септембра ниво падавина се смањује од 55 на 31 mm, а од октобра до децембра опада са 64 на 51 mm. Мразеви почињу почетком новембра и трају и до почетка маја месеца.

Годишња облачност је прилично велика. Израженија је на већим надморским висинама због мешања континенталних и донекле средоземних ваздушних маса. Облачност је највећа у зимским, а најмања у летњим месецима. Ветрови слабије снаге углавном дувају из северног и северозападног правца и доносе падавине. Мању учесталост имају кретања ваздушних маса из северног квадранта.

Демографску структуру општине Блаце карактерише: депопулација, старост становништва, низак фертилни контигент, висок удео делатности секундарног сектора (индустрија) и делатности које се финансирају из буџета (државна управа, здравство, образовање), а мали број запослених у предузетништву и услугама, висока стопа незапослености и неодговарајућа образовна структура. Локално становништво је у стадијуму најдубље демографске старости, на шта утиче и изражена миграција. Велике су разлике између центра општине и његове агломерације где су негативни трендови мање изражени, и осталих, руралних насеља где треба спровести мере ревитализације.

Према проценама средином 2023. године, на подручју општине Блаце живело је 9.567 становника, (12,5% укупног становништва Топлице), у 3.785 домаћинстава (13,1% укупних домаћинстава Топлице). Просечна релативна густина насељености је 31 становник по km2. Просечна старост становништва је 47 година. У 2022. години просечна величина домаћинства износила је 2,53 чл/дом. Младо становништво (до 20 година) учествује у укупном броју са 17,12%, а стари (преко 65 година) са 27,1%. Преко 97% укупног становништва је српске националности.

## Природно наслеђе

У природно наслеђе на простору општине Блаце, које би требало боље истражити а затим туристички валоризовати и заштитити, спадају: Блачко и Поповачко језеро, Будим Бања, Јанкова клисура, делови Јастрепца и Копаоника, СРП „Пребреза", те бројни рељефни облици, планински водотокови, клисуре, термални извори, врела и шуме. Наведени природни ресурси су врло квалитетна основа за развој руралног, сеоског и агро туризма у комбинацији са туризмом специјалних интереса (планинарење, лов, излетнички, спортско – рекреативни туризам...).

Водни ресурси укључују: токове Блаташнице, Барбатовачке и Јошаничке реке, акумулацију „Придворица”, која снабдева локално становништво водом, малу акумулацију „Попова” на Блаташници и Блачко језеро, које се напаја подземним водама Блаташнице. Уколико резултати истраживања геотермалних потенцијала покажу да у зони насеља Дрешница, Врбовац и Претрешња, има извора термалне лековите воде, требало би извршити физичко хемијску анализу термалне воде и сачинити студију изводљивости развоја бањског и Spa и Wellness туризма.

На обронцима Јастрепца, на локалитету „Пребреза“ на површини од око једног хектара, 1996. године пронађени су окамењени остаци ретких животиња. На овом једином палеонтолошком налазишту у Србији откривено је мноштво фосилних остатака фауне сисара (мастодонта – претка слона, хијене, газеле, предака антилопе, жирафе, неких птица  и других животиња које данас живе у жарком појасу), у старости од 14 до 16 милиона година. Најзанимљивији су делови бутне кости и карлице мамута и остатак скамењене птице која лежи на јајима, што указује на неку изненадну природну катастрофу у којој су животиње страдале, попут ерупције вулкана и сл. Пронађени су и остаци биљних врста карактеристичних за тропске пределе, што потврђује да су Европа и Африка биле један континент.

Специјални резерват природе „Пребреза” има статус заштићеног природног добра од изузетног значаја. Фосилни остаци са локалитета чувају се и у Природњачком музеју у Београду и Народном музеју Топлице у Прокупљу, док су њихове реплике изложене у стакленим витринама на самом налазишту.

Слика број 2. Специјални резерват природе „Пребреза”

Извор: https://prokuplje.org.rs/vesti/sanacija-paleontoloskog-lokaliteta-prebreza-najavljena-nova-istrazivanja/

На бази богатог и разноврсног природног наслеђа просторни план општине предвиђа више туристичких зона, попут зоне Блаце, где би се поред хотела и угоститељских објеката нашли и други садржаји као и видиковац на Трбуњском брду изнад Блаца.

У широј зони „Блачко језеро“ површине око 44 ha између пута ка Барбатовцу и пута ка Прокупљу, могуће је уредити излетничке зоне за туризам, спорт и рекреацију, угоститељство, манифестације и др. Изграђено је фудбалско игралиште. Предвиђена је и обилазница око насеља Блаце (промена трасе државног пута ИБ реда бр. 38).

У припреми је градња туристичких и угоститељских објеката, дечјих игралишта, слободних блоковских и јавних спортско-рекреативних простора, бициклистичких и шетних стаза и опремање зелених простора за активну и пасивну рекреацију. Блачко језеро уз реку Блаташницу воду акумулира из подземних извора. Језеро површине 12 ha, лежи на 385 mnv. Дугачко је око 800 m и широко око 200 m. Према легенди језеро је подземним путевима спојено са Јадранским морем. Верује се да је кнегиња Милица овде бацила у језеро Лазарево благо (златне полуге, реликвије и документа).

Слика број 3. Блачко језеро

Извор: Општинска управа општине Блаце

У туристичкој зони „Јастребац“ су ловиште и излетнички пунктови. Најпознатије је Поповачко језеро изграђено 1964. године на левој саставници Поповачке реке. Слив акумулације површине око 4 km2 окружен је шумом. У овој зони предвиђени су и истраживачки кампови и планинарски домови погодни за развој етно-туризма, лова и риболова, пешачко – бициклистичке стазе итд. Ова предеона целина ослања се на насеља у подножју Јастрепца, у којима би се првенствено у Пребрези, Попови, Врбовцу, Придворици, Претрешњи развили смештајни и услужни капацитети.

У туристичкој зони  „Чучале“ могућа је изградња мањих смештајних капацитета за ловце на падинама Копаоника, те излетнике и риболовце у Јанковој клисури.

Туристичка зона „Будим бања - Дрешница“ са насељима традиционално воћарског краја и извором минералне воде у Дрешници, изузетно је перспективна. Будим бања има лековито блато које благотворно делује на кожу и лечи нека кожна обољења. Бањска вода је погодна за пиће при лечењу болести дигестивног система и инхалацију горњих дисајних путева. Овај локалитет је предодређен за бањско место, климатске третмане и изградњу спа-центра. Планови за Будим Бању остварили би се применом принципа смањења негативног утицаја на животну средину, који разматра утицај свих делатности (саобраћаја, индустрије, пољопривреде, туризма, инфраструктуре), који могу имати негативне последице на природне и створене вредности, а у складу са захтевима и принципама Европске стратегије одрживог развоја.

У туристичкој зони „Барбатовац" предвиђен је мањи туристички пункт за спортско – рекреативни камп на путу ка Куршумлији.

Услови за лов на простору општине Блаце су повољни (ловиште површине око 26 хиљада ha, гајење дивљачи у приватним узгајалиштима, тренинг и обуке ловачких паса...), што је од значаја за развој ловног туризма. Активно је Ловачко удружење „Блаце“.

Да би се на бази природног наслеђа развили конкурентни туристички производи потребно је уклонити или бар ублажити ограничења и недостатке као што су: слаба доступност атрактивним локацијама, поготово у планинским зонама, због стања локалних саобраћајница; слаба инфраструктурна опремљеност и неуређеност сеоских насеља као потенцијалних туристичких места; недовољна комунална опремљеност, скромни смештајни и угоститељски објекти итд.

## Културно историјско наслеђе

Топличка котлина са околином има дугу и бурну историју. Верује се да је Кнез Лазар пре битке на Косову прошао кроз Јанкову клисуру и преко подручја Блаца према Куршумлији и Подујеву. Јанкова клисура носи име по Сибињанин Јанку, јунаку из народних песама. Ослобођењем Топлице и подручја садашње општине Блаце од Турака 1878., у периоду од 1880. до 1885. године основано је више села од којих су нека вероватно добила имена по старим насељима досељеника. Највише досељеника је с Копаоника (области Бруса, Александровца и Куршумлије), долине Ибра, Санџака, Сјенице и околине Власинског језера.

Блачани су учествовали у српско-турском рату 1912. и српско-бугарском рату 1913. године. Многи од њих су се истакли храброшћу у борбама на Церу и Дрини, да би затим прешли Албанију и борили се на солунском фронту. Овај крај је дао велики допринос и у ратовима за ослобођење Србије (1876-1918). Понос Србије и врховног команданта српске војске, краља Петра I Карађорђевића, био је чувени „Гвоздени пук“ који су чинили младићи из овог краја. На овом подручју 1917. године подигнут је Топлички устанак, једини на окупираној територији. Устанком, током којег је ослобођено и Блаце, руководио је легендарни Коста Војиновић. Устанак је угушен, више села је запаљено а око 20.000 становника Топлице побијено. И сам Коста Војиновић погинуо је децембра 1917. у Церовачкој реци изнад села Гргура, где је сачувана воденица у којој је провео последње сате живота. У црквеној порти у Гргуру је спомен-биста овом храбром борцу.

У НОБ-у неколико стотина Блачана било је у Топличком партизанском одреду, месним десетинама и народноослободилачким одборима. Блаце је ослобођено 28. августа 1944. године. Било је седиште среза јастребачког који је 1947. припојен топличком, да би се 1950. поново приступило формирању среза, који се 1955. спојио са прокупачким срезом. Некадашњи јастребачки срез подељен је на Барбатовачку и Блачку општину, које су се 1957. године спојиле у једну општину са седиштем у Блацу.

Подаци Завода за заштиту споменика културе Ниш сведоче о споменицима на овим просторима од најранијег периода до данас, средњовековним грађевинама и споменицима из периода српске државе.

Најзначајнији на листи споменика културе на територији општине Блаце су: Храм Успења Пресвете Богородице у Блацу, Храм Св. Вазнесења Господњег и Црквиште Св. Пантелејмона у Горњем Гргуру, остаци цркве у Доњој Чунгули, Храм Св. Илије у Горњој Драгуши, Црква Св. Врачи у Јанковој клисури и остаци цркве Успења Пресвете Богородице у Церовцу.

Црква Успења Пресвете Богородице у Блацу подигнута 1892. године, посвећена је тзв. Великој Госпојини која се прославља 28. августа по грегоријанском календару. У време Првог светског рата, по бугарској окупацији Топлице (1915 – 1918), црква је опљачкана и сравњена са земљом. Обновљена је 1935. године, у стилу академизма који се огледа у боји и слогу камена на фасади. Црква има орнаменте моравске стилске групе, која се везује за XIV век и задужбине кнеза Лазара и кнегиње Милице. Наиме, тролисна основа цркве са розетама на фасади и полуколонете на бочним апсидама карактеришу моравски стил.

Слика број 3. Црква Успења Пресвете Богородице у Блацу

Извор: општина Блаце

У центру Блаца, на раскрсници улица Краља Петра Првог, Карађорђеве и Улице Радоша Јовановића Сеље, смештени су градски центри који сведоче о континуитету развоја насеља. Објекат некадашњег хотела „Јадран“ један је од примера међуратне архитектуре, који приказује ране периоде урбанизације и архитектонског развоја центра Блаца. Заступљеност објекта на фотографијама из прве половине XX века сведочи о његовом значају као просторног оријентира, али и архитектонске знаменитости града, која је формирала репрезентативни и препознатљиви амбијент.

Носилац културних и уметничких манифестација је Културни центар „Драинац“ чији је оснивач Скупштина Општине Блаце. У Културном центру је мултифункционална (биоскопска, позоришна) сала са око 500 седишта, балконом и бином. Ова културна установа настала је 1961. године обједињавањем некадашњих самосталних институција: библиотеке, биоскопа „Јастребац" и аматерског културно уметничког друштва. Културни центар  учествује и у организацији манифестација од општинског, регионалног и републичког значаја. Међутим, у већини сеоских насеља некадашњи домови културе су запуштени и ван функције.

Слика бр. 4. Културни центар „Драинац" у Блацу

Извор: https://www.brusonline.com/kultura/

Од културних ресурса за туризам потенцијално су значајна и археолошка налазишта Барбатовац, Горња Драгуша, Доње Сварче и др.

У сврхе приповедања (storytelling-а), оживљавања историје (living history) и културног наслеђа (living heritage) у туризму, врло занимљива су тзв. митска места блачког краја у које спадају: Јанкова клисура, једини пролаз из централне Србије у Топлицу, Блачко језеро, отисак копита Шарца Краљевића Марка, Храстова шума Стублине у Врбовцу, остаци куле слепог гуслара Гргура (Немањића) у Горњем Гргуру и црквени забран у Горњој Драгуши. „Нека од ових места су природни феномени праћани митским исказима, друга су остаци старих грађевина, а трећа сведоче о раритетним понашањима. Јанкова клисура, Блачко језеро и копито Марковог Шарца су у непосредној природној вези, док остала места то нису.“

У парку крај хотела „IN“, где се сваког августа одржава манифестација „Дани шљиве“, постављена  је јединствена бронзана статуа шљиве, којом се симболично истиче њен велики значај за овај крај. Статуу је урадио прокупачки вајар Драган Дробњак. Мермерно постоље поклон је блачке Каменорезачке радње „Лукини“.

Слика број 5. Споменик шљиви у Блацу

Извор: https://www.rtvbrus.co.rs/medijski-projekti/mostovi-secanja-17522/

Познате личности блачког краја од којих би се неке могле брендирати су:

Радојко Јовановић (алиас Раде Драинац), (1899–1943), песник, новинар, путописац и боем, представник космополитске струје и модернистичког покрета у српској поезији. Свирао је виолину. Покренуо је часопис Хипнос. Живео је дуже времена у Француској и краће у више других земаља. У селу Трбуњу у родној кући песника која је задржала  аутентичан изглед, изложени су бројни експонати. Кућа је отворена за посету током целе године. Овде се сваке године одржавају и Драинчеви књижевни сусрети.

Слика број 6. Раде Драинац

Извор:https://www.knjizevnicasopis.com/rade-drainac-biografije-srpskih-pisaca/

Чика Душко Јовановић (1903–1981), адвокат, први секретар обновљеног Планинарског савеза Србије и председник планинарског друштва ,,Победа“, са седиштем у Београду. Био је познати планинар и планинарски активиста. Због заслуга у спорту, Спортска хала у Блацу носи његово име.

Добривоје Стошовић (1894–1957), најпознатији политичар између два светска рата у  Топлици и највећи задужбинар Блаца. Био је члан Демократске странке и министар у Влади Милана Стојадиновића. Помогао је земљаку Раду Драинцу да дође до издавача у Београду, ради штампања његових дела.

Вучко Пантић, наредник у II пешадијском (тзв. „гвозденом“) пуку „Кнез Михајло“. Као члан четничке комитске организације Косте Миловановића-Пећанца са око 1.500 сабораца учествовао у Топличком устанку и ослобођењу Блаца. Био је први командант Блаца. Са својим саборцем супругом Росом живео је у Лазаревцу. Умро је од тифуса у Босни а сахрањен у порти цркве у Модричу.

Радош Јовановић - Сеља (1912-1965), професор, политичар и дипломата. Бавио се просветно-педагошким радом у Нижој пољопривредној школи, углавном у Прокупљу. После студијског боравка у Дрездену и Тулузу, стекао је звање инжењера агрономије. Допринео је ослобађању Блаца 1944. године под командом Пеке Дапчевића. Био је народни посланик, помоћник министра за индустрију и министар финансија у Влади НР Србије од 1946. до 1948. године, пуномоћник министра спољних послова Владе ФНРЈ и амбасадор ФНРЈ у Румунији, Грчкој, Бразилу и Бугарској.

Драгољуб Гоцан Аврамовић (1931 – 2006), средњошколски професор народног језика. Написао је „Век школства у Блацу“, „Топлички устанак у песмама Саве Вукомановића", „Настава и завичај", и роман „Албинов противгамбит". Његовим теренским радом сачувана је историја Блаца од заборава.

Да би се на бази културно историјског наслеђа развили конкурентни туристички производи потребно је уклонити или бар ублажити више ограничења и слабости као што су: недовољна доступност споменичког наслеђа услед неквалитетне путне мреже, неадекватно одржавање и физичка деградација споменика културе, губитак основних функција непокретних културних добара, те недовољна туристичка и медијска промоција културних добара.

## Саобраћајна и комунална инфраструктура

Општина Блаце има доминантно транзитни карактер јер лежи на путу који спаја југоисточну и југозападну Србију између две атрактивне природне целине – Копаоника са западне и Јастрепца са северне стране. Магистрала која пролази кроз општину Блаце је и средиште њених институција, друштвеног и јавног живота.

Велики транзитни значај има магистрални пут Белољин – Блаце - Крушевац као најкраћа веза између Топличке и Крушевачке котлине. Изградња одговарајућих смештајних објеката са наменским пратећим садржајима за моторизоване путнике допринела би повећању броја транзитних туриста на подручју општине Блаце.

Једини вид саобраћаја на територији општине је друмски. У односу на главне магистралне инфраструктурне коридоре општина Блаце има периферан положај, али лежи на раскрсници путева регионалног значаја према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу и Прокупљу, што најкраћи пут између Топличке и Крушевачке котлине.

Значајни путни правци су државни пут I реда (магистрални пут) М-25, чија се деоница Прокупље–Куршумлија протеже у непосредној близини југоисточне границе општине, и чијом трасом или у близини  трасе, по Просторном плану Републике Србије, треба да прође аутопут Ниш – Приштина – Пећ – Чакор (граница Црне Горе), као веза са планираним путем Београд – Јужни Јадран.

Велики део путне мреже чине општински путеви, којима је већина насеља повезана са општинским центром и међусобно.

Укупна дужина путева на простору општине у 2023. години износила је 199 km, од којих је 157 km са савременим коловозом што је изнад просека за Топлички округ. Око 29 km су државни путеви II реда са савременим коловозом а око 170 km општински путеви од којих је око 67% са асфалтним застором. Модернизацијом Топличке магистрале уз саобраћајно-туристичку сигнализацију и смештајне капацитете туристички токови кроз Србију би се могли усмерити ка Блацу, што би прво подстакло развој транзитног туризма.
 	Густина категорисане путне мреже на територији општине Блаце износи 65,0 km/100 км² што је изнад просека за Централну Србију и Топлички округ.

Посвећеност локалне самоуправе развоју и одржавању путне инфраструктуре потврђују опредељена средстава у последње две године од преко 94%. Општинска улагања у путну инфраструктуру се последњих година крећу од 5 до 10% од укупног буџета.

Општини Блаце су у оквиру националног пројекта “Локална инфраструктура и институционални развој” који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уз подршку Светске банке и Француске развојне агенције, додељена бесповратна средстава за реконструкцију улице Браће Вуксановић, једне од најважнијих саобраћајница у Блацу. Реконструкција ће трајати до 2027. године.

Најближе железничке станице су у Куршумлији (око 24 km) и Прокупљу (око 28 km).

Да би се у топличком крају повећао туристички промет потребно је ускладити друмски и ваздушни саобраћај преко нишког аеродрома Константин Велики.

Комунална опремљеност сеоских насеља није задовољавајућа (многа насеља немају водовод или захтевају проширење, односно реконструкцију мреже). Највећи број насеља нема канализацију. Систем објеката јавних служби није довољно развијен. Одлагање чврстог и течног отпада је недовољно контролисано. Дужина водоводне мреже у 2023. години износила је 277 km на коју је било прикључено 2.779 домаћинства. Дужина канализационе мреже у 2023. години износила је 49 km на коју је било прикључено 1.790 домаћинстава. У циљу унапређења заштите животне средине и очувања природних ресурса, ради се на уклањању дивљих депонија на осам локација на територији општине. Унапређење путне, водоводне и канализационе инфраструктуре је императив првенствено због локалног становништва али и због туриста и посетилаца.

Телекомуникациона поштанска, телеграфска и фиксна телефонска мрежа, те мреже мобилне телефоније, ТВ и радио преноса покривају целу територију општине.

Један од општих циљева просторног развоја је и: развој саобраћајне, техничке и социјалне инфраструктуре, у првом реду повећањем доступности руралног подручја и зона развоја туризма – побољшањем квалитета путне мреже, опремањем комуналном инфраструктуром центара у мрежи насеља и туристичких локалитета.

## Степен привредног развоја

Према степену развијености, општина Блаце спада у IV групу (испод 60% републичког просека), јединица локалне  самоуправe, са индексом друштвеног развоја (ИДР) 45,2, испод просека Србије (47,7). Са становишта економске активности, 36,6% укупног становништва је економски активно (3.540), а 63,4% економски неактивно становништво (6.142). Око 55,5% укупног активног становништва чине мушкарци, док је у структури укупног неактивног становништва доминантно женско, са 52,5%.

Најзначајније привредне гране су: пољопривреда, прехрамбена производња (прерада воћа и млека, млинско-пекарска индустрија), грађевинарство, трговина, гумарска и текстилна индустрија и трикотажа.

Пољопривредно земљиште обухвата око 36% површине територије општине. Највише је ораница и башти 58,7%, те воћњака 28,9%. У општини је током 2023. године било регистровано 2.592 пољопривредна газдинства која обрађују 6.847 ha земље, од којих је 1.845 активно. Преовлађују уситњени земљишни поседи. Просечна величина поседа је изнад 3.4 ha, што је значајно мање од просека у РС, који износи 5.44 ha.Укупна територија под шумом у 2023. години износила је 14.231 ha од којих је више од две трећине у државној, а око једне трећине у приватној својини, што је од значаја при коришћењу шума за потребе развоја туризма.

Србија је по производњи шљива од преко пола милиона тона на трећем месту у свету, а ова национална воћка је симбол благостања за блачки крај. Готово 80% домаћинства има засаде под шљивом. Од ње Блачани на традиционалан начин пеку ракију, спремају пекмез, слатко, сок, суше је и извозе. С обзиром на више локалних иницијатива да се шљива брендира,требало би припремити документ који би дефинисао редослед корака и фаза пре, за време и после брендирања производа.

Најзначајније компаније су: „Лазар“ д.о.о, млекара и производња млечних производа; „Телекомуникација“ д.о.о (телекомуникације и нискоградње); „Midi organic“д.о.о, органска производња и прерада воћа; „Аки-комерц“ д.о.о, млинско-пекарска индустрија, хотели и ресторани; „TODY“ д.о.о. винарија,; „Ћуре“ д.о.о. прерада гуме; ИВКО-КНИТС ДОО производња трикотаже; „АЛ стакло плус“ д.о.о. производња ПВЦ и АЛУ столарије, ЈУМКО.

Винарије су све опремљеније за пријем туриста и винске пробе. Тако винарија „Доја“ у Доњој Јошаници код Блаца из године у годину унапређује своју винску понуду и усмерава се ка туризму као пословном моделу.

У 2024. години активно је било 131 привредно друштво и 559 предузетника. У 2023. години, према општини рада било је регистровано 2.166 запослених, а према општини пребивалишта 2.704 запослених. Просечне зараде без пореза и доприноса у 2024. години износиле су 68.689 РСД.

Еколошки чист простор Блаца погодан је за: производњу здраве хране, сакупљање и дистрибуцију лековитог и зачинског биља и гљива, те израду сувенира са мотивима локалне флоре.

Средња школа Блаце са три подручја рада (Гимназија, Туризам и угоститељство и Пољопривреда) и Висока пословна школа струковних студија су између осталог, веома значајни за регрутовање стручног туристичко угоститељског кадра који је у Републици Србији све дефицитарнији и траженији.

# АНАЛИЗА СТАЊА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ КАО МИКРО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

У овом поглављу дат је преглед кључних показатеља туристичког промета, стања материјалне базе туризма (туристичко - угоститељских објеката) и предодређених туристичких производа на простору општине Блаце.

## Кључни показатељи туристичког промета на територији општине Блаце

Туризам се у блачком крају још увек није развио. Мада препознат у локалним стратешким документима као једна од приоритетних привредних грана, туризам је остао на нивоу потенцијала.

Табела број 1. Укупан број долазака и ноћења туриста на територији општине Блаце 2020-2024. година

| Године | Доласци |  |  | Ноћења |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Домаћи | Страни | Укупно | Домаћи | Страни | Укупно |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 11 | 52 | 63 | 21 | 267 | 288 |
| 2022 | 24 | 124 | 148 | 70 | 224 | 294 |
| 2023 | 97 | 78 | 175 | 405 | 218 | 623 |
| 2024 | 118 | 107 | 225 | 412 | 275 | 687 |

Извор: еТуриста

*-нема података

У Републичком заводу за статистику (РЗС) у 2019. и 2020. години на територији општине Блаце није регистрован туристички промет.  У периоду 2021-2024. године број долазака туриста је имао врло скроман али ипак благи раст. Највећи број укупних долазака 225, регистрован је 2024. године, при чему су доласци домаћих туриста чинили 52,65%, а страних 47,6%.

У периоду 2021-2024. године, укупан број ноћења туриста такође бележи скроман раст. У 2024. години евидентиран је највећи укупан број ноћења туриста 687, при чему је учешће домаћих туриста износило 60%, а страних 40%.

Претходни статистички показатељи указују на неопходност претварања природних и културних ресурса и потенцијала у туристичке производе и потребу јачања ланца вредности у туризму како би се привукао већи број туриста који би боравили дуже и остваривали већу потрошњу на простору општине Блаце.

Према подацима са платфоме еТуриста које је за потреба израде овог документа уступила општина Блаце, највећи број долазака и ноћења страних туриста у периоду 2021-2024. године забележен је из Италије и Швајцарске. У последње две године порастао је број туриста из Шведске који су по броју долазака и ноћења на другом месту. Следе туристи из  Словеније и Грчке, а у последњих годину дана и из Индије. Потребна су дубља истраживања о мотивима посете али се највероватније ради о ловцима, нашој дијаспори са двојним држављанством и радницима на сезонским пословима.

## Анализа понуде туристичко – угоститељских објеката за смештај

Обим и квалитет смештајних објеката на територији општине Блаце је још увек скроман.

Табела број 2. Смештајни објекти на територији општине Блаце

| Врста објекта | Број објеката |  | Број смештајних јединица | Број кревета | Број индивидуалних лежаја |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коначиште | 2 | 13 |  | 19 | 25 |
| Кућа | 1 | 2 |  | 2 | 4 |
| Преноћиштe | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Сеоско туристичко домаћинство | 2 | 7 |  | 10 | 13 |
| Соба | 10 | 10 |  | 20 | 20 |
| Укупно: | 16 | 34 |  | 54 | 66 |

Извор: еТуриста на дан 01. 07. 2025. године

На територији општине Блаце има укупно 16 објеката за смештај са 34 смештајне јединице у којима је 54 кревета и 66 индивидуалних лежаја. Свеукупни смештајни капацитети довољни су тек за два већа туристичка аутобуса. У структури смештајне понуде преовлађују собе (укупно 10) са 20 индивидуалних лежаја. Један број смештајних објеката који послују још увек није регистрован.

# SWOT АНАЛИЗА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

SWOT анализа је енглеска скраћеница за „Strengths“ - снаге, „Weaknesses“ - слабости, „Opportunities“ - могућности и „Threats“ - претње. Ова анализа представља један од најпоузданијих алата при стратешком планирању и управљању туристичком дестинацијом. У конкретном случају, сагледавају се везе између екстерног и интерног окружења у процесу управљања туризмом на територији општине Блаце. Елементи SWOT анализе узети су у обзир при креирању предлога за побољшање квалитета постојећих и развоја нових туристичких производа, креирању визије, мисије и стратешких циљева одрживог развоја туризма општине Блаце.

| СНАГЕ | СЛАБОСТИ |
| --- | --- |
| Људски ресурси Локално становништво има интересовања за бављење туризмом Постоји предузетнички дух код локалног становништава (занатство, услуге, издавање приватног смештаја) Постоји средња школа са смером - Туризам и угоститељство и Пољопривреда) и Висока пословна школа за регрутовање стручног туристичко угоститељског кадра. Инфраструктура и саобраћај Постоји магистрални пут Белољин – Блаце - Крушевац као најкраћа веза између Топличке и Крушевачке котлине Блаце је на раскрсници путева регионалног значаја према КиМ, Копаонику, Крушевцу и Прокупљу Државни пут I реда (магистрални пут) М-25, чија се деоница Прокупље–Куршумлија протеже дуж југоисточне границе општине Добра густина друмске мреже Добра покривеност телекомуникационом мрежом Туристички производ Постоје веома посећене манифестације: Дани шљиве и Завичајни сусрети. Реновирана родна кућа песника Радета Драинца као потенцијал за развој руралног и културног туризма Постоје ресурси за развој туризма специјалних интереса, Тематских и културно туристичких рута, Руралног и Бањског туризма у перспективи Компатибилност са осталим делатностима Добра међуресорна и међусекторска сарадња општине (са винаријама, занатлијама, управљачима заштићених подручја, сектором културе, пољопривреде и образовања) Постоји културни центар „Драинац“ са којим локална самоуправа има добру сарадњу Маркетинг и дистрибуција Препознатљивост манифестације Дани шљиве на националном и регионалном нивоу | Људски ресурси Неповољна старосна структура сеоског становништва, посебно у брдско – планинском делу општине Недовољан број стручног кадра у туризму и угоститељству Непостојање туристичких водича, пратилаца и аниматора Премало планинских водича и чувара природе укључујући заштићено подручје СРП „Пребреза" Мали број локалних удружења Инфраструктура и саобраћај Скромна и недовољна путна и комунална инфраструктура (водовод и канализација) Непостојање туристичке сигнализације Дивље депоније Неуређеност и слаба приступачност туристичким и културним локалитетима, поготово у планинским зонама, због лошег квалитета локалних саобраћајница Нема јавних тоалета Недовољан број паркинг места за путничка возила и аутобусе Недовољан обим и квалитет смештајних објеката Туристички производ Неразвијени и неиздиференцирани туристички производи Недовољан број манифестација и догађаја Компатибилност са осталим делатностима Нема музеја ни галерије Нема редовног саобраћаја из центра ка периферији општине Блаце Маркетинг и дистрибуција Не постоји локална туристичка организација Не постоји рецептивна туристичка агенција Недовољна финансијска средстава за развој и промоцију туризма Скромна медијска промоција Не постоје савремени канали дистрибуције и промоције (блогери, влогери, инфлуенсери...) |
| МОГУЋНОСТИ | ПРЕТЊЕ |
| Људски ресурси Организовати обуке на тему: Руралног, сеоског и агро туризма; Туризма специјалних интереса; Тематских и културних рута; Предузетништва у туризму; Унапређења пословања у угоститељству (хотелијерству и ресторатерству), Анимације у туризму, Писања пројеката, Ангажовања младих и волонтера при организовању манифестација и истраживању тржишта (из средње струковне и Високе пословне школе у Блацу) Инфраструктура и саобраћај Развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре ради лакше доступности руралном подручју Побољшати путну мрежу и доступност споменицима културе Побољшати туристичку сигнализацију споменика природног и културног наслеђа Туристички производ Развој руралног, сеоског и агро туризма, туризма специјалних интереса, тематских културних рута и транзитног туризма Осмислити нове манифестације и унапредити програмске садржаје постојећих Увести фото сафари флоре и фауне Креирати заједнички туристички производ са суседним ЈЛС и ЛТО Користити приче, легенде и митове при промоцији и интерпретацији и обогатити програмске садржаје манифестација Компатибилност са осталим делатностима Унапредити сарадњу и охрабрити предузетништво производних услуга и занатства, као и физичких лица и пољопривреднике за покретање бизниса у руралним подручјима Унапредити сарадњу са сектором пољопривреде, културе, образовања, спорта, екологије, ИКТ... Маркетинг и дистрибуција Основати локалну туристичку организацију Увести 3Д мапе и виртуелне туре за споменике културе баштине Поставити промотивне табле на магистралном путу Израдити студију заштите географског порекла шљиве Поднети Захтев за међународно регистровање ознаке географског порекла шљиве Обогатити сувенирску понуду локалним производима уз помоћ локалних предузетника и занатлија. | Људски ресурси Одлив радне снаге посебно младих у веће градове (Ниш, Београд) и иностранство Ниска куповна и инвестициона моћ локалног становништва Инфраструктура и саобраћај Скромна финансијска средстава за изградњу и текуће и инвестиционо одржавање саобраћајне, комуналне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре Туристички производ Еколошки и проблеми одрживости Неадекватан развој туристичких производа (без стратешког и одрживог приступа) Компатибилност са осталим делатностима Недовољна сарадња са представницима СРП „Пребреза" Недовољна сарадња са локалним удружењима Маркетинг и дистрибуција Даље одлагање оснивања туристичке организације Недостатак финансијских средстава за савремене видове промоције Одсуство сарадње са рецептивним туристичким агенцијама |

SWOT анализа указује да је најпре потребно мотивисати и едуковати заинтересоване стране на локалном нивоу како би се обезбедили стручни кадрови који би снажније покренули развој туризма. Обуке у области транзитног, руралног, сеоског и агротуризма допринеле би повећању обима и квалитета приватног смештаја и самозапошљавања жена и младих. Развојем туризма развило би се и социјално предузетништво што би олакшало испуњење економских и социолошких циљева одрживог развоја туризма општине Блаце.

Упркос значајним природним потенцијалима (СРП „Пребреза", Блачко језеро и др.), културном наслеђу, митовима и легендама овог краја, осим неколицине манифестација, ни један други туристички производ није довољно развијен. Најбржи резултати би се могли постићи развојем транзитног и  руралног туризма у комбинацији са туризмом специјалних интереса, те културног туризма у форми тематских и културних рута.

Поред унапређења путне, комуналне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре, неопходно је повећати обим и квалитет смештајних и угоститељских објеката и појачати сарадњу са секторима образовања, културе и пољопривреде, а посебно са цивилним сектором – удружењима.

Апсолутни приоритет је оснивање локалне туристичке организације која би се бавила развојем ове туристичке дестинације и маркетингом уз помоћ савремених информационо комуникационих технологија, друштвених мрежа и традиционалних средстава промоције: радио, ТВ, штампани медији и учешће на сајмовима и стручним скуповима у туризму и сл.

На основу елемената SWOT анализе у наредним поглављима предложено је како у складу са ресурсима и потенцијалима развијати приоритетне туристичке производе општине Блаце у складу са стратешким циљевима одрживог развоја туризма.

# ДЕФИНИСАЊЕ И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И ТУРИСТИЧКИХ ТРЖИШТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

## Приоритетне активности на развоју туристичких производа

На основу спроведених испитивања носилаца активности и доносилаца одлука у општини Блаце добијени су подаци о тренутном стању и могућој будућој динамици развоја туристичких производа, тржишним сегментима, циљним тржиштима и адекватним промотивним активностима од значаја за развој туристичких производа и туристичке понуде блачког краја.

Графикон број 1. Потенцијални и приоритетни туристички производи општине Блаце

Извор: Обрада, Агенција „Саветник у туризму“, према спроведеним истраживањима

Резултати истраживања показују да су сви кључни туристички производи још увек у почетној фази развоја. Манифестације су једини развијенији туристички производ који треба кроз програмске садржаје даље унапређивати. Рурални туризам је у почетној фази развоја, док би туризам специјалних интереса и културно тематске туристичке руте тек требало развијати. Културно тематске руте су прилика да се општина Блаце удружи са другим ЈЛС, односно дестинацијама у оквиру РТО Копаоник у циљу креирања заједничког туристичког производа. Транзитни туризам треба развијати упоредо са растом обима и квалитета туристичке понуде, како би транзитни путници били довољно мотивисани да се бар на кратко задрже. Здравствени туризам има потенцијал за развој али захтева дужи временски период за припрему, већа улагања и сложенију туристичку валоризацију.

Табела број 3. Очекивани период могућег развоја туристичких производа

на територији општине Блаце

| Туристички производи | Краткорочно | Средњорочно | Дугорочно |
| --- | --- | --- | --- |
| Рурални туризам |  |  |  |
| Културно тематске руте |  |  |  |
| Специјални интереси |  |  |  |
| Манифестације |  |  |  |

Извор: Обрада, Агенција „Саветник у туризму“, према спроведеним истраживањима

На основу резултата спроведене анкете приказаних у табели број 3. предвиђа се да ће се туристички производи развијати по следећој временској динамици:

- Од прве године па надаље, треба развијати транзитни и рурални туризам и манифестације. Транзитни туризам није предвиђен на овој дестинацији Стратегијом развоја туризма РС 2016-2025, међутим, кабинетска и теренска истраживања и сам географски положај потврдила су оправданост развоја овог туристичког производа .

- Средњорочно (после прве године), интензивирати развој: Културно тематских рута и Туризма специјалних интереса.

- Дугорочни развој туристичких производа има очекиване ефекте од треће па и након пет година. У том периоду треба наставити са развојем свих туристичких производа, уз стварање предуслова за покретање развоја здравственог туризма.

Предложени редослед развоја туристичких производа утицаће на повећање прихода од туризма, развој предузетништва и омогућити повезивање Блаца са осталим ЈЛС у оквиру шире туристичке дестинације и РТО Копаоник. У наредне четири године посебан акценат треба ставити на развој транзитног, руралног и туризма специјалних интереса, културно тематских рута, уз увођење нових и побољшање програмских садржаја већ постојећих манифестација.

## Манифестације

Манифестације су најразвијени туристички производ на територији општине Блаце. Анкетна истраживања су показала да манифестације треба континуирано развијати од наредне године па надаље, уз иновирање програмских садржаја и увођење бар једне нове.

Табела број 4.  Календар манифестација на простору општине Блаце

| Назив манифестације | Време одржавања | Кратак опис (до пет реченица) | Број посетилаца/ туриста |
| --- | --- | --- | --- |
| „Дани шљиве“ | крај августа | Привредно-туристичка манифестација, кроз разне садржаје промовише шљиву и производе од шљиве. Ово је најзначајнија и најпосећенија манифестација блачког краја | 40.000-50.000 |
| „Вуку у походе“ | крај јануара | Манифестација међународног карактера, окупља велики број ловаца из земље и региона | око 1.200 ловаца |
| Михољски сусрети села Горња Драгуша | почетком августа | Такмичарски сусрети месних заједница са територије општине Блаце у малим спортовима | око 1.000 |
| Сајам вина и хране „Top wine fest“ | у октобру | Промовише аутохтону сорту винове лозе Прокупац и локалне прехрамбене производе | око 300 |
| Пролећни сајам цвећа | у априлу | Окупља произвођаче и узгајиваче цвећа. Излажу се разне цветне саксијске и медитеранске биљке, кактуси, луковице и др. а од 2016. године и производи женског предузетништва и домаће радиности | око 1.000 |
| Ликовна колонија | у јулу | Окупља уметнике различитог сензибилитета и оријентације, академске и сликаре аматере и госте | - |
| Културно лето | током лета | Одржава се на отвореном, испред КЦ „Драинац“. Разни културни и уметнички садржаји се изводе бесплатно неколико дана недељно. | - |
| Драинчеви књижевни сусрети | крајем лета | Сусрети се деценијама одржавају у част песника Радета Драинца. Учествују еминентни писци из земље и региона. Посећује се родна кућа песника у селу Трбуње. | - |
| Годишњи концерт фолклорног ансамбла „Драинац“ | у децембру | Фестивал ревијалног карактера организује се као смотра фолклорног ансамбла „Драинац“, уз домаће и стране госте | око 500 |
| Завичајни сусрети | почетком августа | У Горњој Јошаници одржава се манифестација која окупља људе из села и окружења али и оне који живе далеко од свог родног краја | око 2000 |

Извор: Културни центар „Драинац“ Блаце

Три најпосећеније манифестације у Блацу су  „Дани шљиве“, „Завичајни сусрети“ и „Вуку у походе“. Међутим, ове и друге манифестације морају повећати своју атрактивност обогаћивањем постојећих и увођењем нових иновативнијих садржаја уз много снажнију медијску промоцију како би се привукао већи број туриста и посетилаца из суседних ЈЛС и шире, а посебно гости из околних земаља.

„Дани шљиве“ је најзначајнија манифестација читаве Топлице. То је добар начин да се истакне да овде на више од пет хиљада хектара расте преко два милиона стабала шљиве, са просечним годишњим родом од око 5.000 вагона, што сврстава Блаце у водећег произвођача шљиве у Србији. Последњи дани августа резервисани су за промоцију општине и шљиву као најпознати блачки бренд, кроз привредне, научне, културно-забавне, изложбене и друге садржаје. У улици Шљиве, организује се и такмичење за најбољег произвођача шљиве, шљивик и најбољи производ од шљиве.

Ове 2025. године, манифестација се одржава од 23. до 25. августа. Да би се програм приближио укусу посетилаца одлучено је да грађани путем „online Google“ анкете гласају коју музичку звезду позвати.

Слика број 10. Манифестација „Дани шљиве“ у Блацу

Извор: https://www.srbija.gov.rs/vest/809389/u-blacu-otvorena-privredno-turisticka-manifestacija-dani-sljive.php. приступљено: 19.07.2025.

Манифестацију „Вуку у походе“ организује ловачко удружење „Блаце“ сваке последње суботе у јануару уз учешће око 800 ловаца из Србије и иностранства. У подножју Копаоника, на потезу Јаворац, из ловишта Драгомировац, креће се у потрагу за вуком. Лове се и лисице, дивље свиње, зечеви, фазани, пољске јаребице…

Манифестација „Драинчеви књижевни сусрети“ обухвата књижевност, поезију и културу у част песника и боема Радета Драинца. Организује се у све четири топличке локалне самоуправе - граду Прокупљу и општинама Блацу, Куршумлији и Житорађи. Стручни жири додељује награду „Раде Драинац” победнику-песнику за објављену збирку поезије.

ОБЛИЦИ И НИШЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА И АКТИВНОСТИ

Манифестације: садрже културну, едукативну и социолошку компоненту. Економска одрживост манифестација захтева укључивање више заинтересованих страна и излагача, који нуде комерцијалне садржаје (храну, пиће, сувенире, улазнице за разне догађаје и сл.).

Предлози за побољшање квалитета производа

1. Иновирати манифестацију „Дани шљиве“ интерактивним комерцијалним радионицама припремања специјалитета и старих јела од шљива уз коришћење шљиве као лека (лист и смола), и симулацију печења ракије. Сваки учесник би могао понети производ у чијој пропреми је учествовао. Осмислити маскоту манифестације (нпр. Весели Шљивко). Радионице за децу: цртање и прављење шљиве од пластелина и других материјала, магнета, маски и сувенира. Инсталације и перформанси инспирисани шљивом у фотографији, дизајну, карикатури... 2. У оквиру манифестације „Драинчеви књижевни сусрети“ организовати: међународно такмичење у писању кратких песама и прича за децу, међународну трибину студената књижевности и новинарства на тему биографског извештавања о познатим песницима из Србије, БиХ, Црне Горе, Хрватске и Северне Македоније. Израдити рукотворине инспирисане Драинчевом поезијом, повезати бунтовни дух Драинца са музиком уз наступ музичара и глумаца аматера. Поетско-гастрономски концепт: „Стих уз локални залогај“. Поезија у покрету – инсталације на улицама. На некој већој фасади у центру Блаца осликати мурал са ликом Радета Драинца и симболиком његове поезије. 3. Нова манифестација: Новогодишњи базар који ће уз тезге са локалним производима, понудити рукотворине, занатске производе, кувану ракију и вино, слаткише, новогодишње и божићне украсе и поклоне итд. Током зимских месеци поставити клизалиште за децу и одрасле, али и посетиоце и туристе из суседних подкопаоничких ЈЛС. 4. Нова манифестација „Мала дигитална шума“ – фестивал нових ИКТ у природи у циљу повезивања младих са природом кроз технолошке и еко-активности. Нпр. Дрон трке у воћњацима, виртуелна реалност, искуства „Знаменитости Блаца“, Радионице програмирања и дигиталне уметности, Ноћни биоскоп уз ЛЕД екран високе резолуције и мобилну конструкцију за лако постављање у граду и селу.

Циљни сегменти

Деца Родитељи и деца Појединци и парови без деце Старија популација 65+ Пословни људи

Циљна тржишта

Домаћи туристи Туристи из ex YU република Туристи из ЕУ земаља (без Хрватске и Словеније)

Промоција

Интернет презентације и друштвене мреже Радио и ТВ Штампани медији, брошуре Наступи на сајмовима Блогери, инфлуенсери

## Рурални туризам

Рурални туризам је туристички производ који подразумева боравак у руралним и сеоским подручјима са интерактивним садржајима у природном амбијенту. Најчешће активности и садржаји су: пешачење, учешће у пољопривредним пословима, припремању хране и упознавању и учествовању у практиковању традиције и обичаја уз друге активности у суживоту са локалним становништвом.

ОБЛИЦИ И НИШЕ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И АКТИВНОСТИ

Рурални туризам: је најшири облик овог туристичког производа, подразумева низ активности укључујући и смештај у руралним подручјима. Сеоски туризам је ужи појам од руралног туризма и подразумева активности и смештај у сеоским насељима. Најужи део овог производа је агротуризам, који подразумева услуге смештаја, исхране, пића и садржаја пружалаца услуга претежно свог и суседних пољопривредних газдинстава у руралном простору. Овај туристички производ се најчешће развија на фармама или кооперацијама - задругама више лица (од којих неки имају смештајне капацитете, други обезбеђују храну и пиће са својих пољопривредних поседа или фарми). Садржаји укључују одмор и рекреацију у природи, излете у сеоске пределе, упознавање и уживање у сеоском начину живота, упознавање са традицијом и гастрономијом уз интерактивност.

Предлози за побољшање квалитета производа

- Организовати обуку на тему: Развој руралног, сеоског и агро туризма за понуђаче смештајних и угоститељских услуга и локалних производа. Позвати пољопривредна газдинства, старије жене, младе, инвалидна лица... - Категорисати све смештаје и унети их у базу Е-туриста - Отворити дегустациони центар локалних производа у центру Блаца - Обезбедити подстицајна средства из општинског буџета за развој руралног туризма (за почетнике, младе и рањиве групе) - Увести ознаке на смештајним објектима за особе са инвалидитетом и „pet friendly“

Циљни сегменти

Родитељи и деца Појединци и парови без деце Старија популација 65+

Циљна тржишта

Домаћи туристи Туристи из ex YU република Туристи из ЕУ земаља (без Хрватске и Словеније)

Промоција

Интернет презентације и друштвене мреже Радио и ТВ Штампани медији, брошуре Наступи на сајмовима

## Културно тематске руте

Културно тематске (историјске, митолошке, гастрономске, винске…) руте као физички опипљиве деонице пута у простору, производ су од посебног значаја за развој туризма Републике Србије. Културне и тематске руте су једна од тржишних ниша  културног туризма. Рута је дефинисана инвентаром материјалних и нематеријалних, културних и историјских елемената, повезаних тематски, концептуално или дефиницијом као и идентификацијом локација постојећих културних добара, повезаних у тачкастој, линеарној или регионалној структури, који унутар јединственог контекста руте, чине обележену и интерпретирану континуирану целину. Постоје локалне, националне, регионалне и сертификоване културне руте Савета Европе.

ОБЛИЦИ И НИШЕ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И АКТИВНОСТИ

Културно тематске руте: Културна рута је одређени пут или траса историјског значаја који се може презентовати као целина са заједничком темом, интерпретирана садржајима прилагођеним туристичким посетама. Локална тематска рута има одређену тему у оквиру земље која повезује најмање три ЈЛС општине/града са истим или сличним карактеристикама (културно материјално и нематеријално наслеђе, гастрономија као део нематеријалног наслеђа, вино, ракија, сир, нека истакнута личност и сл.).

Предлози за побољшање квалитета производа

- Развити националну руту „Гвоздени пук“ која би повезала Мерошину, Ниш, Прокупље и Куршумлију. Развојем руте створио би се интегрисани туристички производ више ЈЛС. Одредиле би се тачке са значајним местима, наративима, информативним таблама и филмским или 3 Д пројекцијама. - Развити руту „Споменичко наслеђе Другог светског рата“ која повезује Блаце са заинтересованим ЈЛС у Топличком и Нишавском округу које имају споменике високе уметничке вредности тог периода. Ово наслеђе је све траженије на регионалном нивоу, па се рута временом може проширити на друге делове Србије па и суседне државе. - Организовати обуке на тему: Креирање, развој и туристичко позиционирање културно тематских рута на тему туристичке валоризације рута „Гвоздени пук“ и „Споменичко наслеђе Другог светског рата“. - Креирати локалну руту познатих личности блачког краја - Креирати руту митова и легенди на простору Топлице према моделима приповедања (storytelling-а) - оживљавање историје (living history) и културног наслеђа (living heritage). Обухватити тзв. митска места: Јанкову клисуру, Блачко језеро, отисак копита Шарца Краљевића Марка, Храстову шуму Стублине у Врбовцу, остатке куле слепог гуслара Гргура (Немањића) у Горњем Гргуру и црквени забран у Горњој Драгуши. Припремити карту (или фото албум) митске Топлице, која би се користила у образовне, туристичке и друге сврхе.

Циљни сегменти

Родитељи и деца Парови чија су деца одрасла и отишла из родитељског дома Појединци и парови без деце Пословни људи Старија популација 65+

Циљна тржишта

Домаћи туристи Туристи из ex YU република Туристи из ЕУ земаља (без Хрватске и Словеније)

Промоција

Интернет презентације и друштвене мреже Радио и ТВ Штампани медији, брошуре Наступи на сајмовима Блогери, инфлуенсери ГИС

## Специјална интересовања

Специјални интереси су туристички производ чије су тржишне нише најчешће везане за активан одмор у природи: пешачење, планинарење, лов, риболов, јахање, остале активности на отвореном, истраживање флоре и фауне, бициклизам, и други интерактивни садржаји засновани углавном на природном наслеђу. Овај тренд у туризму заснива се на тзв. 3Е (Entertainment, Excitement, Education) принципу: забава, узбуђење и образовање. Пратеће активности и садржаје овог туристичког производа треба усагласти са захтевима тражње-циљним тржиштима и тржишним сегментима, како би аутентичност и јединственост блачког краја адекватном промоцијом постала видљивија на тржишту.

ОБЛИЦИ И НИШЕ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И АКТИВНОСТИ

Специјална интересовања: Ова врста туризма се заснива на путовањима ради упражњавања активности на отвореном и посебног доживљаја, у складу са специфичним интересовањима појединаца или група. Специјални интереси су сет туристичке понуде намењене туристима који желе да развијају своја интересовања и посећују места и локације која су у директној вези са њиховим личним афинитетима (припрема хране, „велнес на отвореном“ разни хобији као што је оријентириг, риболов, мушичарење, пешачење, брање лековитог биља, учење заната, зорбинг, посматрање птица…). Ова клијентела не жели стандардизована и круто упакована масовна путовања, већ захтева већу флексибилност на бази одрживости и индивидуалне оријентације. Стога програме треба поделити према циљним групама и сезони на тзв. грубе („hard“) и благе („soft“) активности. Најчешће грубе („hard“) активности су: вожња кануом и кајаком, плaнински бициклизам, планинарење, дуготрајно ходање узбрдо („trekking“), параглајдинг, летење змајем, слободно пењање („free climbing“), џип сaфaри - „Off Road 4x4“ итд. Од благих („soft“) активности преовлађују: камповање, пешачење по обележеним стазама („hiking“), бициклизам, јахање, лов, риболов, речне експедиције, активности у природи - проучавање флоре и фауне, фото сафари, зорбинг итд.

Предлози за побољшање квалитета производа

- Поставити инфо табле. Обележити видиковце, планинарске стазе, стазу за шетњу око Блачког језера. - Уредити приступ и места за спортски риболов, поставити риболовачке платформе и организовати међународна риболовачка такмичења на Блачком и Поповачком језеру. - Поставити информативне табле, клупе, видиковце на пешачкој стази до палеонтолошког налазишта Пребреза (у дужини од 500 m.) - Организовати вођења са планинарским водичима на обележеним стазама за планинарење од Гргура до места Кукулић (12 km), стазу кроз подкопаоничко и јастребачко подручје за брање лековитог биља - Истражити техничке и безбедносне услове на локацији изнад Јанкове клисуре, у дужини од 300 m за постављање зип лајна - Појачати сарадњу са ЈП „Србијашуме“ и Удружењем ловаца „Блаце“ у циљу привлачења већег броја ловаца из земље и иностранства. Организовати „Ловачку кућу“ са смештајем и исхраном за ловце и ловачке псе у заштићеном хигијенском простору уз храну, воду и контролу здравља (ветеринар). Добар пример из праксе су ловачке куће ЈП Србијашуме.

Циљни сегменти

Родитељи и деца Парови чија су деца одрасла и отишла из родитељског дома Појединци и парови без деце Старија популација 65+

Циљна тржишта

Домаћи туристи Туристи из ex YU република Туристи из ЕУ земаља (без Хрватске и Словеније)

Промоција

Интернет презентације и друштвене мреже Радио и ТВ Штампани медији, брошуре Наступи на сајмовима ГИС Блогери, инфлуенсери

Да би се на бази природног наслеђа развили конкурентни туристички производи потребно је уклонити или бар ублажити ограничења и слабости као што су: слаба доступност атрактивним локацијама поготово у планинским зонама, због стања локалних саобраћајница; слаба инфраструктурна опремљеност и неуређеност сеоских насеља као потенцијалних туристичких места, недовољна комунална опремљеност, скромни смештајни и угоститељски објекти итд.

С обзиром да се општина Блаце определила за стартешки развој туризма неопходно је при претварању туристичких ресурса у туристичке производе, а посебно код специјалних интереса, користити дигиталне технологије.  Један од најбољих алата у процесу упознавања са свим аспектима деловања туризма у простору је географски информациони систем (ГИС) који ЈЛС користе при урбанистичком планирању, туризму, заштити животне средине, саобраћају, управљању имовином, наплати пореза, пољопривреди и др., ради смањења административних трошкова, повећања ефикасности,  квалитетнијег и бржег одлучивања и јачања повезаности са грађанима и купцима роба и  услуга. Увођење ГИС-а који прикупља, анализира и визуализује просторне податке и везе при планирању, управљању, контроли и одлучивању како валоризовати туристичке потенцијале, доприноси бржем економском развоју. Интеграцијом ГИС-а у планирање и управљање туристичком инфраструктуром на простору општине Блаце олакшало би се доношење одлука о локацији и дистрибуцији туристичких елемената, на основу приступачности, утицаја на животну средину и економске исплативости.

ГИС се користи и туристичкој понуди и тражњи јер помаже при планирању простора (одређивању примарних области развоја, туристичких рута, дефинисању заштитних зона, утврђивању степена атрактивности и пружању основа за планирање и одлучивање у туризму) што подиже конкурентност на тржишту.

Сталне промене услуга на Web-u захтевају иновирање при промоцији туризма употребом ГИС-а, обогаћивањем функција и повећањем видљивости система коришћењем мултимедијалних садржаја (комбиновањем аудио, видео и текстуалних информација), и употребом технологије виртуелне реалности којом се у тродимензионалној форми имитира одређени простор дестинације како би туриста примио тачну и јасну информацију и био заинтересованији. Све више дестинација се промовише путем ГИС-а, пружањем статистичких или интерактивних картографских информација о туристичким дестинацијама путем Web-а. Туристи се брже и јевтиније информишу, што олакшава путовање и промовише развој туризма, посебно код младих.

## Транзитни и Здравствени туризам

Мада транзитни и здравствени туризам нису обухваћени истраживачким анкетама,  с обзиром на могућности, потребно је сагледати више опција њиховог покретања.

Транзитни туризам се углавном односи на друмски саобраћај, односно, кретање кроз места, регије или земље, ка одредишту путовања. Карактерише га масован промет, кратко задржавање, наглашена сезоналност и највећа потрошња у односу на друге врсте транзита. Транзитни путници се нерадо одвајају од главних саобраћајница, па се најбољи економски ефекти остварују уз саобраћајнице под претпоставком добре понуде и обележја локалне средине. Задржавање транзитних путника зависи од циља заустављања, а креће се од неколико минута до једног или више ноћења. У одсуству шире квалитетне понуде, у структури трошкова транзитних туриста најзначајнији су гориво и исхрана.

Магистрални пут Белољин – Блаце - Крушевац је најкраћа веза између Топличке и Крушевачке котлине. Притом, општина Блаце лежи на раскрсници путева према КиМ, Копаонику, Крушевцу и Прокупљу, што предодређује повољан транзитни положај. Значајан путни правац је и државни пут I реда М-25, чија се деоница Прокупље–Куршумлија налази близу југоисточне границе општине, а чијом трасом или у близини трасе, по Просторном плану РС, треба да прође аутопут Ниш – Приштина – Пећ – Чакор (граница Црне Горе), као веза са планираним путем Београд – Јужни Јадран. Све претходно наведено потврђује да постоје могућности за развој транзитног туризма.

Предлози за покретање транзитног туризма:

- Постављање великог билборда на улазу из оба правца у општину Блаце са приказом кључних знаменитости

- Информисати АМСС о намерама у транзитном туризму и затражити помоћ и подршку при реализацији (сервис, инфо пулт АМСС...).

Изградња одговарајућих смештајних објеката и инфраструктуре са пратећим садржајима за транзитне, моторизоване путнике на подручју општине Блаце допринела би бржем покретању транзитног туризма.

Здравствени туризам је мотивисан побољшањем (лечењем) или очувањем (превенцијом) здравља.

Здравствени туризам као туристички производ укључује следеће услуге:

• Традиционалног лечилишног (бањског туризма) у термалним објектима. Oбухвата превентиву, куративу или рехабилитацију применом природних лековитих ресурса (термо-минерални извори, слана језера, блато и радиоактивни песак, клима...).

• Wellness туризма, ради постизања психофизичког благостања уз коришћење природно лековитих фактора и других садржаја (спа третмани, нега лепоте, здрава исхрана, релаксација, медитација, јога, fitness…) ради ревитализације, опуштања, рекреације, уживања, ослобађања од стреса и др.

• Медицинског туризaм (хируршки и стоматолошки захвати, трансплантације органа, естетска хирургија, интервенције на очима, вантелесна оплодња...), за пацијенте којима су потребни сложени медицински третмани специјализованих здравствених установа (болница/медицинских центара) и стручног кадра под медицинским надзором. Ови пацијенти углавном дуже бораве у бањи ради опоравка.

Уколико резултати истраживања геотермалних ресурса и физичко хемијска анализа термалне воде у зони насеља Дрешница, Врбовац и Претрешња покажу одговарајуће вредности, требало би припремити „Студију изводљивости развоја здравственог, spa&wellness туризма“), која треба да потврди или негира оправданост инвестиција у бањски туризам.

# ВИЗИЈА, МИСИЈА И РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

Визија је жељена слика дестинације која даје правац развоја. При осмишљавању и спровођењу визије учесници често имају различите ставове и могућности утицаја да би на крају формулисали јединствен сврсисходан став уз заједничке амбиције и циљеве.

ВИЗИЈА

Општина Блаце је нова микро туристичка дестинација одрживог туризма, гастрономских и културних доживљаја, са аутентичним искуствима у руралним подручјима и  активностима у природи које повезују традицију, здравље и потребе локалног становништва, туриста и посетилаца.

Мисија као изјава о намерама одговара на питања: Зашто дестинација постоји, каквим ресурсима располаже, којим сегментима туристичке тражње служи, шта се нуди, на ком степену квалитета и сл.

МИСИЈА

Мисија општине Блаце је да кроз очување природних ресурса, културног наслеђа и традиције, развија иновативну и одрживу туристичку понуду засновану на локалним вредностима, учешћу заједнице и креирању туристичке понуде према захтевима туристичке тражње како би се унапредила економија, побољшао квалитет живота локалног становништва и задовољство корисника услуга.

## 7.1. Стратешки и оперативни циљеви развоја туризма

Из визије проистичу стратешки и оперативни циљеви развоја туризма, те мере и активности за њихово спровођење. Реализација наведених циљева се очекује до краја 2029. године, при чему је 2023. година узета као базна. За брже покретање туризма општине Блаце  неопходно је ојачати ланац вредности у туризму уз спровођење мисије развоја туризма.

У табели број 5. представљени су стратешки општи и посебни циљеви и мере за њихову реализацију. У посебној колони приказана је усклађеност стратешких циљева развоја туризма општине Блаце са Циљевима УН 2023 (SDG). У складу са циљевима у Акционом плану предложене су активности, надлежне организације, рокови, индикатори и средства за њихову реализацију. Почев од 2026. године, за сваку наредну годину потребно је унапред сачинити годишњи тактички (оперативни) план на бази предвиђених активности из Акционог плана овог документа. На крају сваке године обавезна је евалуација, ради увида шта је и у којој мери од планираних активности спроведено.

Табела број 5  Стратешки општи и посебни циљеви развоја туризма и мере за њихову реализацију на територији општине Блаце

| Општи циљ: Одрживи економски развој заснован на развоју туризма |  | Циљеви одрживог развоја УН 2030 (SDG) |
| --- | --- | --- |
| Оперативни циљ: | Мере |  |
| Одрживи развој туризма и предузетништва у туризму | Подстицање развоја путне, комуналне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре |  |
|  | Подстицање развоја предузетништва кроз обуку физичких лица која издају смештај у урбаним и руралним деловима и подстицаји за развој руралног туризма, као и кроз обуку за писање пројеката |  |
| Посебан циљ 1: Креирање атрактивне и конкурентне туристичке понуде |  |  |
| Оперативни циљеви : | Мере |  |
| Развој туристичких производа | Јачање атрактивности и конкурентности туристичких производа |  |
| Повећан број долазака и ноћења туриста | Увођење интерактивних атрактивних садржаја у туристичку понуду општине Блаце |  |
| Појединачан циљ 2: Повећање препознатљивости дестинације Блаце на домаћем и регионалном тржишту |  |  |
| Оперативни циљ: | Мере |  |
| Оснивање Туристичке организације Заштита географског порекла шљиве | Подстицање промотивних активности у туризму |  |

У Србији постоји Географска ознака порекла (ГОП) и Ознака географског порекла (ОГП). ГОП је строжија ознака и односи се на производе који потичу искључиво са одређеног подручја, где и обрада мора бити локална. Предности заштите географског порекла су: виша цена производа, подстицај за локалну производњу и туризам, препознатљивост на домаћем и страном тржишту, заштита од фалсификата и сл.

Заштита географског порекла шљиве из Блаца је важна за очување квалитета, традиције и стварање додате вредности производа. Кораци за заштиту географског порекла шљиве из Блаца су:

- Истраживање и прикупљање података. Идентификовати сорте шљива карактеристичне за подручје Блаца. Документовати историју гајења, традицију, климатске и земљишне услове. Потврдити специфичан квалитет блачке шљиве у односу на друге регионе у Србији.

- Формулисање спецификације производа. Дефинисати шта карактерише „шљиву из Блаца“ (сорте, начин гајења, бербе, квалитет плода...). Навести географске границе подручја производње. Укључити критеријуме квалитета који се морају поштовати.

- Оснивање удружења произвођача. Удружити произвођаче у кооперативу или удружење који ће бити иницијатори одговорни за поштовање стандарда.

- Израда и подношење захтева Заводу за интелектуалну својину (ЗИС). Захтев подноси удружење или институција у име произвођача. Захтев садржи: опис производа, доказе о пореклу и јединствености, мапе, фотографије и хемијске анализе.

- Промоција ознаке после регистрације Креирати визуелни идентитет и етикету са заштићеном ознаком. Укључити ознаку у туристичку понуду (Дани шљиве, дегустације, промо паковања).

# РАЗВОЈНИ МОДЕЛ И ПРОЈЕКЦИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БЛАЦЕ

У овом поглављу дате су пројекције раста и развоја туризма општине Блаце до 2029. године. Према расположивим подацима, за пројекцију раста броја долазака и ноћења туриста узета је 2023. година.

На основу података о броју долазака и ноћења туриста у 2023. години применом предложених мера, инструмента и препорука за побољшање квалитета и атрактивности туристичких производа из овог документа и уз реализацију планираних инвестиционих пројеката и снажнију промоцију, очекује се повећање броја долазака за 35 % и броја ноћења туриста за 40%, као и повећање укупних смештајних капацитета за 35% до краја 2029. године. Претходна пројекција је дата на бази очекиваних резултата по реализацији инвестиционих пројекта општине Блаце приказаних у поглављу који следи.

## 8.1. План конкурентности са предлогом кључних инвестиционих пројеката

Придржавајући се предлога и препорука за развој туристичких производа, те циљева,  смерница и активности из акционог плана овог документа, општина Блаце може снажније покренути развој туризма до краја 2029. године, да би у наредном петогодишњем периоду постала једна од најпрепознатљивих туристичких микро дестинација подкопаоничке регије. С тим у вези, у циљу привлачења тражње предлаже се комбинација маркетинг стратегија:

- Сегментације тржишта (идентификација хомогених група купаца у циљу задовољења њихових потреба)

- Избор циљног тржишта (усмеравање ка једном или више одабраних тржишних сегмената)

У предлозима за развој и изградњу атрактивности кључних туристичких производа дати су тржишни сегменти и циљна туристичка тржишта у складу са којима се формира ланац вредности и усмерава туристичка понуда. До краја 2027. године требало би спровести анкету на репрезентативном узорку у циљу истраживања потреба и жеља туриста и посетилаца, како би се развијали и промовисали баш они туристички производи који највише одговарају туристичкој тражњи и добиле смернице за унапређење њиховог квалитета.

## 8.2. Кључни инвестициони пројекти на територији општине Блаце

У наредне три године треба спровести започете и планиране инвестиционе пројекте који ће унапредити саобраћајну и комуналну инфраструктуру, те туристичку инфраструктуру и супраструктуру, у складу са планским документима општине Блаце.

Табела број 6. План инвестиционих пројеката на територији општине Блаце за период 2026-2029. године

| Назив инвестиционог пројекта | Задужене институције | Рок реализације | Износ вредности пројекта у РСД |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкција деонице општинског пута бр.18. према палеонтолошком налазишту Пребреза, у дужини од два километра | Општинска управа | 31.10.2025. | 72.000.000,00 |
| Изградња туристичке инфраструктуре на три локалитета, која имају потенцијал за развој туризма: Блачко језеро, палеонтолошко налазиште Пребреза и акумулација Попова и њихово опремање путном, комуналном и туристичком супраструктуром у функцији развоја туризма | Општинска управа | 2029 | - |

Извор: Општинска управа општине Блаце

„-„нема података

У Табели 6. приказани су кључни инвестициони пројекти општине Блаце, чијом реализацијом и увођењем предложених садржаја описаних у поглављу о туристичким производима, би се креирала атрактивна и конкурентна туристичка понуда заснована на принципима одрживог развоја туризма блачког краја.

# МОДЕЛ УПРАВЉАЊА

Да би територија општине Блаце стекла репутацију микро туристичке дестинације, мора се осигурати њен дугорочан одрживи развој, уз претварање туристичких потенцијала у атрактивне туристичке производе, чешће проверавати задовољство туриста и посетилаца, али и став локалног становништва. Модел интегрисаног управљања туристичком дестинацијом треба успоставити кроз побољшање комуникације и координације свих јавних институција и организација уз јаче повезивање са приватним и цивилним сектором.

Анализом стања развоја туризма на простору општине Блаце, установљено је да је поред већег издвајања за туризам, неопходно основати локалну туристичку организацију (ЛТО) која би се у складу са Законом о туризму, Члан 41., бавила развојем и промоцијом туризма у оквиру ЈЛС. За оснивање ЛТО потребно је определити средстава у општинском буџету и према Закону о туризму именовати органе ЛТО јединице локалне самоуправе: управни одбор, надзорни одбор и директора. ЛТО се уписује у Агенцију за привредне регистре, креира свој Статут и План и програм рада и промотивних активности, који крајем године доставља ТОС-у. ЛТО треба да има организационе јединице задужене за развој туристичких производа и истраживање тржишта, промоцију и по могућству особу задужену за правно финансијске послове.

Опредељење руководства општине Блаце ка интензивном и динамичном развоју туризма захтева одређивање улога и одговорности у процесу развоја микро дестинације, односно адекватну управљачку структуру која би одговорила захтевима бржег развоја туризма и унапредила конкурентност.

Управљање одрживим развојем туризма у надлежности општине Блаце, односно ЛТО,  захтева:

- Подизање свести локалног становништва уз помоћ медија о пословним могућностима у оквиру сектора туризма (категоризација приватних смештајних објеката, развој транзитног, руралног, манифестационог и туризма специјалних интереса, тематских културних рута, развој предузетништва, промоција туристичких производа са акцентом на гастрономију и заштиту географског порекла шљиве, сарадња са секторима пољопривреде, културе, образовања, спорта, медијима, као и удружењима и другим ЛТО у оквиру РТО Копаоник и Топличког краја).

- Стратешко планирање, уз координацију носилаца активности и заинтересованих страна у туризму, те израду, праћење и спровођење свих стратешких и развојних докумената општине

- Ширење и јачање сарадње са суседним ЈЛС ради формирања интегрисаних туристичких производа и укрупњавања заједничке туристичке понуде намењене домаћим и иностраним туристима

- Управљање квалитетом, које обухвата увођење и управљање стандардима и ознакама квалитета за смештајне и угоститељске објекте, специфичне елементе туристичке инфраструктуре и сл.

- Тренинге и едукације заинтересованих страна у области туризма и угоститељства  (образовни програми, радионице, семинари...).

- Управљање развојем туристичке инфраструктуре, природним и културним наслеђем

- Промоција туристичких производа и саме општине Блаце – сајамски наступи, оглашавање, студијска путовања, публиковање брошура, web маркетинг и манифестације, инвестициона промоција, дефинисање модела сарадње са потенцијалним инвеститорима и пружање техничке помоћи при реализацији инвестиционих пројеката.

- Развој производа, као најважнијег задатка туристичког управљања уз повремено испитивање туристичког тржишта како би се креирала туристичка понуда која би одговарала туристичкој тражњи.

- Евиденција смештајних објеката преко платформе еТуриста.

Предлаже се да Општинска управа преко ЛТО у наредне четири године управља туризмом следећи стратешке циљеве развоја туризма и са њима предложене активности приказане у Акционом плану овог документа.

# ЗАКЉУЧАК

Овај документ представља оквир стратешког и планског развоја туризма са реалним циљевима, конкретним активностима, предлозима и смерницама за формирање туристичке понуде општине Блаце у оквиру шире туристичке дестинације Копаоник према Стратегији развоја туризма Републике Србије 2016-2025.

Очувано природно и културно (материјално и нематеријално наслеђе) у општини Блаце до сада је само мањим делом туристички валоризовано.  Из тог разлога је стратешким документима (Просторним планом и Планом развоја општине Блаце) у оквиру планско - програмских развојних мера предвиђена израда Програма развоја туризма и активирање природних и културних ресурса у функцији одрживог развоја туризма. Израда, усвајање а посебно спровођење Програма развоја туризма са акционим планом општине Блаце 2026-2029, представља важан корак у креирању туристичке политике која треба да повећа тржишну видљивост, позиционира ову микро туристичку дестинацију у настајању и подстакне сарадњу јавног, приватног и цивилног сектора.

Туристичку понуду општине Блаце треба базирати на традиционалној локалној култури у споју са природним наслеђем при креирању туристичких доживљаја и искустава што би ојачало ланац вредности туристичких производа. Туризам се мора повезати са другим привредним (пољопривреда, занатство, саобраћај...) и непривредним делатностима (култура, образовање, спорт, екологија...), приватним, јавним и цивилним сектором, како би се све заинтересоване стране са локалног нивоа укључиле у креирање атрактивне и конкурентне туристичке понуде.

Предуслов за покретање туризма као профитабилног бизниса је побољшање путне, комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре. Посебно је важно  повећати обим и квалитет смештајних и угоститељских објеката.

У интересу локалног становништа а у складу са захтевима туристичке тражње, треба одмах убрзати развој: руралног (сеоског и агротуризма), туризма специјалних интереса (пешачење, планинарење, бициклизам, планински бициклизам, брање лековитог и зачинског биља и печурака, посматрање птица, оријентиринг, радионице у природи, фото сафари и друге активности у природи), тематских културно туристичких рута и програмских садржаја манифестација. Истовремено треба започети са развојем транзитног туризма и сагледати могућности покретања здравственог туризма у зависности од природног фактора и расположивих људских ресурса.

Обуке локалног становништва ради покретања малог бизниса у туризму - пружања услуга смештаја и исхране у приватном власништву, увођења стандарда, категорисања смештајних објеката, евиденције на порталу еТуриста и иновирања садржаја примарних туристичких производа, подигле би ниво свести локалног становништва о значају туризма за економски раст и развој општине Блаце, чиме би се унапредила знања и вештине запослених и незапослених лица и повећао број заинтересованих за рад у туризму.

Све претходно наведено треба спроводити према Акционом плану из овог документа. Посебну пажњу треба посветити стратешком управљању одрживог развоја туризма, што захтева оснивање ЛТО као „продужене руке“ општине Блаце у области туризма која би окупила и повезала све заинтересоване стране у циљу динамичнијег развоја туризма у блачком крају.

# АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 2026-2029. ГОДИНЕ

| Општи циљ: Одрживи економски развој заснован на развоју туризма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни циљ | Мера | Активност / Пројекат | Одговорне институције | Време реализације /крајњи рок | Индикатор | Извори финансирања |
| Одрживи развој туризма и предузетништва у туризму | Подстицање развоја путне, комуналне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре | Реконструкција деонице општинског пута бр.18. према палеонтолошком налазишту Пребреза, у дужини од 2 km. | Општинска управа | 2025-2026 | Реконструисана деоница општинског пута бр.18. према палеонтолошком налазишту Пребреза, у дужини од 2 km. | Општина управа Средства донатора |
|  |  | Изградња туристичке инфраструктуре на локалитетима: Блачко језеро, палеонтолошко налазиште Пребреза и акумулација Попова и њихово опремање путном, комуналном и туристичком супраструктуром у функцији развоја туризма | Општинска управа | 2026-2029 | На туристичким локалитетима: Блачко језеро, палеонтолошко налазиште Пребреза и акумулација Попова изграђена је туристичка инфраструктура и опремљени су путном, комуналном и туристичком супраструктуром | Општина управа Средства донатора |
|  | Подстицање развоја предузетништва кроз обуку физичких лица која издају смештај у урбаним и руралним деловима. Подстицаји за развој руралног туризма, уз обуку за писање пројеката Обезбеђивање подстицајних средстава из општинског буџета за развој руралног сеоског и агро тризма (за почетнике, младе и рањиве групе) | Организовати обуку на тему: Развој руралног, сеоског и агро туризма за понуђаче смештајних и угоститељских услуга и локалних производа Организовати обуку на тему: Како се пише пројекат Отворити дегустациони центар локалних производа у центру Блаца | Општинска управа Пољопривре-дна газдинства Удружења Предузетници Консултанти | 2026-2027 | Реализована обука. Обучено 20 особа за рурални туризам и 10 особа за писање пројеката Отворен дегустациони центар у Блацу | Општина управа Средства донатора |
| Посебан циљ 1: Креирање атрактивне и конкурентне туристичке понуде |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљ | Мера | Активност / Пројекат | Одговорне институције | Време реализације / крајњи рок | Индикатор | Извори финансирања |
| Развој туристичких производа | Јачање атрактивности и конкурентности туристичких производа | - Увести нови програмски садржај у манифестацију „Драинчеви књижевни сусрети“ Организовати: међународно такмичење у писању кратких песама и прича за децу, међународну трибину студената књижевности и новинарства на тему биографског извештавања о познатим песницима из Србије, БиХ, Црне Горе, Хрватске и Северне Македоније. Израдити рукотворине инспирисане Драинчевом поезијом, повезати бунтовни дух Драинца са музиком уз наступ музичара и глумаца аматера. Поетско-гастрономски концепт: „Стих уз локални залогај“. Поезија у покрету – инсталације на улицама. На већој фасади у центру Блаца осликати мурал са ликом Радета Драинца и симболиком његове поезије. -Увести нову манифестацију: Новогодишњи базар који ће уз тезге са локалним производима, понудити рукотворине, занатске производе, кувану ракију и вино, слаткише, новогодишње и божићне украсе и поклоне. -Током зимских месеци поставити клизалиште за локално становништво и госте из суседних подкопаоничких ЈЛС. -Увести нову манифестацију: „Мала дигитална шума“ – фестивал нових ИКТ у природи у циљу повезивања младих са природом кроз технолошке и еко-активности. | Општинска управа Центар за културу Удружења Предузетници | 2026-2027 | Уведен нови програмски садржај у манифестацију „Драинчеви књижевни сусрети“ -манифестација је од локалне постала регионалног карактера Постоје две нове манифестације од којих једна и регионалног карактера | Општинска управа Центар за културу Министарство туризма Средства спонзора и донатора |
|  | Повећан број долазака и ноћења туриста | Увођење интерактивних садржаја у туристичку понуду општине Блаце: -Иновирати манифестацију „Дани шљиве“ интеракти-вним комерцијалним радионицама припремања специјалитета и старих јела од шљива, уз коришћење шљиве као лека и симулацију печења ракије. Сваки учесник би могао понети производ у чијој припреми је учествовао. Осмислити маскоту манифестације | Општинска управа Центар за културу Удружења Предузетници | 2026-2028 | Иновирана манифестација „Дани шљиве“ интера-ктивним комерцијалним садржајима. Манифестација има маскоту | Општинска управа Средства донатора и спонзора |
|  |  | -Развити националну руту „Гвоздени пук“ која би повезала Мерошину, Ниш, Прокупље и Куршумлију. Развити руту „Споменичко наслеђе Другог светског рата“ која повезује Блаце са другим ЈЛС у Топличком и Нишавском округу. -Организовати обуке на тему: Креирање, развој и туристичко позиционирање културно тематских рута на тему туристичке валоризације рута „Гвоздени пук“, „Споменичко наслеђе Другог светског рата“ и осталих локалних рута -Креирати локалну руту познатих личности блачког краја -Креирати руту митова и легенди на простору Топлице према моделима приповедања (storytelling-а) , оживљавање историје (living history) и културног наслеђа (living heritage). Обухватити тзв. митска места: Јанкову клисуру, Блачко језеро, отисак копита Шарца Краљевића Марка, Храстову шуму Стублине у Врбовцу, остатке куле слепог гуслара Гргура (Немањића) у Горњем Гргуру и црквени забран у Горњој Драгуши. | Општинска управа Центар за културу Удружења Предузетници Консултанти | 2026-2029 | Развијена једна национална и две локалне руте као нови туристички производи општине Балце Обучено 15 особа на тему: Креирање, развој и туристичко позиционирање културно тематских рута | Општинска управа Средства донатора и спонзора |
|  |  | -Поставити инфо табле и обележити видиковце, планинарске стазе, стазу за шетњу око Блачког језера. -Уредити приступ и места за спортски риболов, поставити риболовачке платформе и организовати међународна риболовачка такмичења на Блачком и Поповачком језеру -Поставити информативне табле, клупе, видиковце на пешачкој стази до палеонтолошког налазишта Пребреза (у дужини од 500 m.) -Организовати вођења са планинарским водичима на обележеним стазама за планинарење од Гргура до места Кукулић (12 km), стазу кроз подкопаоничко и јастребачко подручје за брање лековитог биља -Истражити техничке и безбедносне услове на локацији изнад Јанкове клисуре, у дужини од 300 m за постављање зип лајна -Појачати сарадњу са ЈП „Србијашуме“ и Удружењем ловаца „Блаце“ у циљу привлачења већег броја ловаца из земље и иностранства. Организовати „Ловачку кућу“ са смештајем и исхраном за ловце и ловачке псе у заштићеном хигијенском простору уз храну, воду и контролу здравља (ветеринар). | Општинска управа Планинарска друштва Удружења Предузетници | 2026-2029 | Постоје инфо табле. Обележени су видиковци, планинарске стазе и стазе за шетњу око Блачког језера Организују се међународна такмичења у спортском риболову на Блачком и Поповачком језеру Постављене су инфорамативне табле, уређене пешачке стазе, и постављен мобилијар на пешачкој стази до палеонтолошког налазишта Пребреза (у дужини од 500 m.) -Организују се планинарске туре са професионалним вођењем од Гргура до места Кукулић -Изнад Јанкове клисуре постављен зип лајн дужине 300 m Развијен ловни туризам и смештај у категорисаним ловачким кућама | Општинска управа Средства донатора и спонзора |
|  |  | -Постављање великог билборда на улазу у општину Блаце из оба правца са приказом кључних знаменитости општине -Информисати АМСС о намерама у транзитном туризму и затражити помоћ и подршку при реализацији (сервис, инфо пулт, канцеларија АМСС...). | Општинска управа АМСС Удружења | 2027-2028 | Постављен билборд из оба правца на улазу у Блаце Развијен транзитни туризам | Општинска управа |
|  |  | Извршити истраживања геотермалних ресурса и физичко хемијску анализу термалне воде у зони насеља Дрешница, Врбовац и Претрешња и припремити „Студију изводљивости развоја здравственог, spa&wellness туризма“). | Општинска управа Министарство здравља Предузетници | 2027-2029 | Завршена истраживања геотермалних ресурса и физичко хемијска анализа термалне воде у зони насеља Дрешница, Врбовац и Претрешња Израђена „Студију изводљивости развоја здравственог, spa&wellness туризма“). | Општинска управа Министарство здравља |
| Појединачан циљ 2: Повећање препознатљивости микро дестинације Блаце на домаћем и регионалном тржишту |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљ | Мера | Активност / Пројекат | Одговорне институције | Време реализације / крајњи рок | Индикатор | Извори финансирања |
| Оснивање Туристичке организације Заштита географског порекла шљиве | Подстицање промотивних активности у туризму | Припрема и снимање промотивног филма у циљу промоције туристичке понуде општине Блаце Израдити студију о заштити географског порекла шљиве | Општинска управа | 2026-2027 | Основана туристичка организација општине Блаце Направљен промо филм о туризму Заштићено географско порекло шљиве из Блаца | Општинска управа |

# ПОПИС СЛИКА И ТАБЕЛА

| Попис слика | Број стране |
| --- | --- |
| Слика број 1. Географски положај Толичког округа | 14 |
| Слика број 2. Специјални резерват природе „Пребреза” | 17 |
| Слика број 3. Црква Успења Пресвете Богородице у Блацу | 21 |
| Слика бр. 4. Културни центар „Драинац" у Блацу | 22 |
| Слика број 5. Споменик шљиви у Блацу | 23 |
| Слика број 6. Раде Драинац | 23 |
| Слика број 7. Манифестација „Дани шљиве“ у Блацу | 23 |

| Попис табела | Број стране |
| --- | --- |
| Табела број 1. Укупан број долазака и ноћења туриста на територији општине Блаце 2020-2024. година | 29 |
| Табела број 2. Смештајни објекти на територији општине Блаце | 30 |
| Табела број 3. Очекивани период могућег развоја туристичких производа на територији општине Блаце | 36 |
| Табела број 4. Календар манифестација на простору општине Блаце | 37 |
| Табела број 5 Стратешки општи и посебни циљеви развоја туризма и мере за њихову реализацију на територији општине Блаце | 49 |
| Табела број 6. План инвестиционих пројеката на територији општине Блаце за период 2026-2029. године | 52 |

| Попис графикона | Број стране |
| --- | --- |
| Графикон број 1. Потенцијални и приоритетни туристички производи општине Блаце | 35 |

# КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА

- Драгојловић, J.M (2017),  Нодални центри топличког округа, докторска дисертација, Географски факултет, Београд: Универзитет у Београду

- Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр.17/2019)

- Закон о планском систему РС („Службени гласник РС”, бр. 30/18)

- Закон о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/2019)

- Измена и допуна просторног плана Општине Блаце, рани увид, 2024.

- Милосављевић Љ. (2008): Митска места блачког краја у митској Топлици, Годишњак за социологију, Ниш: Филозофски факултет, Ниш стр. 189.

- Правилник о садржини и начину израде програма развоја туризма („Сл. гласник РС“, број 86/2020)

- Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Блаце 2016-2026

- Стратегија развоја туризма РС 2016-2025 („Сл. гласник РС“, бр. 98/2016)

- Smith M., Puczkó L. (2009): Health and wellness tourism, Butterworth-Heinemann: Oxford

- Уредба о методологији за израду средњорочних планова („Службени гласник РС”, бр. 8/2019)

- Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржаја појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, бр. 8/2019)

- Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 104/2014)

Интернет странице

- http://devinfo.stat.gov.rs/serbiaprofilelauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Blace_EURSRB002002009002.pdf , приступљено: 30.06.2025.

- http://devinfo.stat.gov.rs/serbiaprofilelauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Blace_EURSRB002002009002.pdf приступљено: 18.07.2025.

- http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/mapa.php?ops=70262 , приступљено: 06.07.2025.

- https://etnosrb.rs/, приступљено: 19.07.2025.

- https://geosrbija.rs/geosrbija-wp/wp-content/uploads/2023/04/Prostorni-plan-opstine-Blace_tekstualni-deo.pdf , приступљено: 06.07.2025.

- https://kopaonikonline.com/tag/to-regija-kopaonik/ приступљено: 20.07.2025.

- https://mto.gov.rs/tekst/308/sektor-za-turizam.php, приступљено: 10.07.2025.

- https://nis.pks.rs/strana/rpk-nis-o-nama , приступљено: 13.06.2025.

- https://prokuplje.org.rs/vesti/sanacija-paleontoloskog-lokaliteta-prebreza-najavljena-nova-istrazivanja/,  приступљено: 04.07.2025.

- https://scidar.kg.ac.rs/bitstream/123456789/18247/1/Milicevic.pdf, приступљено: 20.07.2025.

- https://srbijasume.rs/lovstvo/objekti-za-smestaj-lovaca/, приступљено: 20.07.2025.

- https://srbijasume.rs/ssume/wp-content/uploads/2025/04/PlanUprVelikiJastrebac2025.pdf, приступљено: 05.07.2025.

- https://stat.gov.rs/, Попис пољопривреде, РЗС 2023., приступљено 20.07.2025.

- https://stat.gov.rs/, Саобраћај и телекомуникације, РЗС 2023, приступљено 20.07.2025.

- https://stat.gov.rs/, Статистика запослености и зарада, РЗС 2023., приступљено: 20.07.2025.

- https://stat.gov.rs/, Статистика и рачуни животне средине, РЗС, приступљено: 20.07.2025.

- https://stat.gov.rs/, Статистика шумарства, РЗС 2023., приступљено 20.07.2025.

- https://www.blace.org.rs/41-dokumenta-opstine/planovi/189-urbanisticki-planovi.html, приступљено: 16.07.2025.

- https://www.blace.org.rs/8-vesti/1820-projekat-razvoja-lokalne-infrastrukture-i-institucionalnog-razvoja-liid.html приступљено: 20.07.2025.

- https://www.blace.org.rs/images/dokumenta/LEAP-Blace.pdf,  приступљено: 30.06.2025.

- https://www.blace.org.rs/images/ID.PPO.Blace.pdf , притупљено: 15.07.2025.

- https://www.blace.org.rs/o-blacu/licna-karta.html , приступљено: 06.07.2025.

- https://www.blace.org.rs/znameniti-blacani.html приступљено 20.07.2025.

- https://www.blaceinfopress.rs/lekovito-blato-i-izvor-mineralne-vode-blacke-budim-banje/, приступљено: 06.07.2025.

- https://www.daibau.rs/clanak/608/sacuvani_istorijski_ambijenti_u_centru_opstine_blace, приступљено: 07.07.2025.

- https://www.ekapija.com/news/3455284/blacko-jezero-se-uredjuje-za-turiste-trazi-se-obradjivac-plana-detaljne-regulacije,  приступљено: 04.07.2025.

- https://www.knjizevnicasopis.com/rade-drainac-biografije-srpskih-pisaca/  , пруступљено: 09.08.2025.

- https://www.portal.eturista.gov.rs/izvestaji/turisticki-promet,  приступљено: 01.07.2025.

- https://www.rtvbrus.co.rs/medijski-projekti/mostovi-secanja-17522/, приступљено: 08.07.2025.

- https://www.rtvbrus.co.rs/medijski-projekti/mostovi-secanja-17522/, приступљено: 17.07.2025.

- https://www.srbija.gov.rs/vest/809389/u-blacu-otvorena-privredno-turisticka-manifestacija-dani-sljive.php. приступљено: 19.07.2025.

- https://www.toplicki.okrug.gov.rs/geografski-polozaj/ приступљено: 29.06.2025.

- Мисија и циљеви | Регионална развојна агенција ЈУГ, приступљено: 18.07.20205.

- Агенција за привредне регистре,  http://devinfo.stat.gov.rs/serbiaprofilelauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Blace_EURSRB002002009002.pdf , присупљено; 18.07.2025.

- Општина Блаце - План развоја Општине Блаце, приступљено: 18.07.20205.

https://mto.gov.rs/tekst/308/sektor-za-turizam.php, приступљено: 10.07.2025.

https://kopaonikonline.com/tag/to-regija-kopaonik/ приступљено: 20.07.2025.

Misija i ciljevi | Regionalna razvojna agencija JUG, приступљено: 18.07.20205.

https://nis.pks.rs/strana/rpk-nis-o-nama, приступљено: 13.06.2025.

https://www.blace.org.rs/41-dokumenta-opstine/planovi/189-urbanisticki-planovi.html, приступљено: 16.07.2025.

Општина Блаце - План развоја Општине Блаце, приступљено: 18.07.2025.

Стратегија пољопривреде и руралног развоја 2016-2026, приступљено: 18.07.2025.

https://www.blace.org.rs/o-blacu/licna-karta.html, приступљено: 29.06.2025.

https://www.blace.org.rs/images/ID.PPO.Blace.pdf , приступљено: 29.06.2025.

https://www.blace.org.rs/images/dokumenta/LEAP-Blace.pdf,  приступљено: 30.06.2025.

http://devinfo.stat.gov.rs/serbiaprofilelauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Blace_EURSRB002002009002.pdf , приступљено: 30.06.2025.

Измена и допуна просторног плана Општине Блаце, рани увид, 2024. стр. 15.

https://prokuplje.org.rs/vesti/sanacija-paleontoloskog-lokaliteta-prebreza-najavljena-nova-istrazivanja/,  приступљено: 04.07.2025.

https://www.ekapija.com/news/3455284/blacko-jezero-se-uredjuje-za-turiste-trazi-se-obradjivac-plana-detaljne-regulacije, приступљено: 04.07.2025.

https://srbijasume.rs/ssume/wp-content/uploads/2025/04/PlanUprVelikiJastrebac2025.pdf, приступљено: 05.07.2025.

https://www.blaceinfopress.rs/lekovito-blato-i-izvor-mineralne-vode-blacke-budim-banje/, приступљено: 06.07.2025.

https://geosrbija.rs/geosrbija-wp/wp-content/uploads/2023/04/Prostorni-plan-opstine-Blace_tekstualni-deo.pdf , приступљено: 06.07.2025.

https://www.blace.org.rs/o-blacu/licna-karta.html , приступљено: 06.07.2025.

http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/mapa.php?ops=70262 , приступљено: 06.07.2025.

https://www.daibau.rs/clanak/608/sacuvani_istorijski_ambijenti_u_centru_opstine_blace, приступљено: 07.07.2025.

Драгојловић, J.M (2017),  Нодални центри топличког округа, докторска дисертација, Географски факултет, Beograd: Универзитет у Београду, 2017.  стр. 165.

Милосављевић Љ. (2008): Митска места блачког краја у митској Топлици, Годишњак за социологију, Ниш: Филозофски факултет, Ниш стр. 189. приступљено: 18.07.2025.

https://www.blace.org.rs/znameniti-blacani.html приступљено 20.07.2025.

Саобраћај и телекомуникације, РЗС 2023.

https://www.blace.org.rs/8-vesti/1820-projekat-razvoja-lokalne-infrastrukture-i-institucionalnog-razvoja-liid.html приступљено: 20.07.2025.

Статистика и рачуни животне средине, РЗС

https://www.blace.org.rs/images/ID.PPO.Blace.pdf  стр. 22, притупљено: 15.07.2025.

Измена и допуна просторног плана Општине Блаце, рани увид, 2024.

Попис пољопривреде, РЗС 2023.

Статистика шумарства, РЗС 2023.

https://www.rtvbrus.co.rs/medijski-projekti/mostovi-secanja-17522/, приступљено: 17.07.2025.

Агенција за привредне регистре http://devinfo.stat.gov.rs/serbiaprofilelauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Blace_EURSRB002002009002.pdf

Статистика запослености и зарада, РЗС 2023. http://devinfo.stat.gov.rs/serbiaprofilelauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Blace_EURSRB002002009002.pdf приступљено: 18.07.2025.

https://etnosrb.rs/ Листови се беру од маја до августа, суше на промаји и пију као чај. Код упале грла се прокува више свежих листова шљиве у вину, па се грло и уста испирају. Смола из коре дрвета скупља се од маја до јула. Истопљена у сирћету смола шљиве помаже код зарастања рана, а додата у вино поспешује излучивање бубрежног и мокраћног песка и камена.

https://srbijasume.rs/lovstvo/objekti-za-smestaj-lovaca/

Smith M., Puczkó L. (2009): Health and wellness tourism, Butterworth-Heinemann: Oxford , p. 7.,

https://scidar.kg.ac.rs/bitstream/123456789/18247/1/Milicevic.pdf